## Instruções de Preenchimento
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Nas áreas em "VERMELHO", preencher os dados do licitante;
Nas áreas em "AMARELO", preencher somente os valores unitários COM BDI sem deixar campos vazios (caso não apresentem proposta para o item, preencher os campos de valores com o numeral "0" - zero );
Não fazer proposta de valores diferentes para o mesmo código de ativeidades/serviços
Não alterar os demais campos
Não criar nova planilha para forçar o preenchimento de campos não permitidos;
O objeto (Pavimentação) está fragmentado em 3 trechos
Não faz necessário os preenchimentos dos CFF's
Não faz necessário os preenchimentos das planilhas Intituladas: Orçamento_Global e CFF_Global. RESSALVA apenas conferir a soma das propostas dos Trechos 1, 2 e 3 se confererem com a proposta de Orçamento_Global.
Antes de finalizar o procedimento, verificar se os lançamentos de propostas para cada item da planilha correspondem aos itens da proposta impressa
Observar e cumprir minuciosamente as instruções acima descritas a fim de se evitar problemas no procedimento de importação das propostas

## Orçamento
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO-SP
Ministério das Cidades
Contrato de Repasse N° 943336_2023/MCIDADES/CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP | [6 empty] | 0
1 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  | - | 0
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 3 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | - | 0
2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 4676.5 | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 467.66 | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4732.35 | 0 | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  | - | 0
3.1 | SINAPI | 101151 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 1850.3 | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 105564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 925.16 | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 925.16 | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 11231.75 | 0 | 0
4 |  |  | GUIAS E SARJETAS |  |  | - | 0
4.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 451 | 0 | 0
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO |  |  | - | 0
5.1 | SINAPI | 100564 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 894.71 | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 24157.17 | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8455.01 | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 894.71 | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 102470 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M3 | 4473.55 | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_09/2024. | M3 | 4473.55 | 0 | 0
5.7 | SINAPI | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 178.94 | 0 | 0
5.8 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | M3 | 12346.99 | 0 | 0
5.9 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | M3 | 4321.45 | 0 | 0
5.10 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 178.94 | 0 | 0
6 |  |  | DEMOLIÇOES EM PASSEIO PÚBLICO |  |  | - | 0
6.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 21.36 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.78 | 0 | 0
6.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.78 | 0 | 0
6.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 60.48 | 0 | 0
7 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  | - | 0
7.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 2546.29 | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 335.52 | 0 | 0
7.3 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 2609.3 | 0 | 0
7.4 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 130.47 | 0 | 0
7.5 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO( CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022. | M2 | 208.74 | 0 | 0
7.6 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 12.28 | 0 | 0
8 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | - | 0
8.1 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 28.4 | 0 | 0
8.2 | COMPOSIÇÃO | SIVERT | CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 0 | 0
8.3 | COMPOSIÇÃO | SININD | CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSOSUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO DE 02PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. | UN | 4 | 0 | 0
8.4 | COMPOSIÇÃO | SINVERT30KM | CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 30KM/H, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 0 | 0

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO-SP
Ministério das Cidades
Contrato de Repasse N° 943336_2023/MCIDADES/CAIXA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 °
[5 empty] | Mês | Mês | Mês | Mês
1 | Pavimentação Asfáltica |  | 0 | % Período: | 22.32% | 23.91% | 29.27% | 24.5%
1 | PLACA DE OBRA |  | 0 | % Período: | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | % Período: | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRAS |  | 0 | % Período: | 50% | 50%
4 | GUIAS E SARJETAS |  | 0 | % Período: | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0 | % Período: | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | DEMOLIÇÕES EM PASSEIO PÚBLICO |  | 0 | % Período: |  |  | 50% | 50%
7 | PASSEIO PÚBLICO |  | 0 | % Período: |  |  | 50% | 50%
8 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | % Período: |  |  | 50% | 50%
Total: | 0 | Período: | %: |  | 22.32% | 23.91% | 29.27% | 24.5%
|  |  | Investimento (R$): |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acumulado: | %: |  | 22.32% | 46.23% | 78.5% | 100%
|  |  | Investimento (R$): |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Table 2 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.5.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 1869.25 | 2.57 | BDI 1 | 3.13 | 5850.75 | RA
1.5.2. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2523.49 | 4.29 | BDI 1 | 5.23 | 13197.85 | RA
1.5.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6309.5 | 1.33 | BDI 1 | 1.62 | 10221.39 | RA
1.5.4. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3977.13 | 1.74 | BDI 1 | 2.12 | 8431.52 | RA
1.6. |  |  | Execução de Sub-Base |  |  |  |  | - | 88984.64
1.6.1. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19328.85 | 0.53 | BDI 1 | 0.65 | 12563.75 | RA
1.6.2. | SINAPI | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 994.28 | 5.63 | BDI 1 | 6.86 | 6820.76 | RA
1.6.3. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 795.43 | 4.29 | BDI 1 | 5.23 | 4160.1 | RA
1.6.4. | SINAPI | 100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 795.43 | 67.52 | BDI 1 | 82.27 | 65440.03 | RA
1.7. |  |  | Execução de Base |  |  |  |  | - | 79342.06
1.7.1. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16107.38 | 0.53 | BDI 1 | 0.65 | 10469.8 | RA
1.7.2. | SINAPI | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 994.28 | 5.63 | BDI 1 | 6.86 | 6820.76 | RA
1.7.3. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 795.43 | 4.29 | BDI 1 | 5.23 | 4160.1 | RA
1.7.4. | SINAPI | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 795.43 | 59.73 | BDI 1 | 72.78 | 57891.4 | RA
1.8. |  |  | Execução de Guias e Sarjetas (Condutor de Águas Superficiais) |  |  |  |  | - | 46844.06

## Table 3 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.8.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 881.9 | 38.65 | BDI 1 | 47.09 | 41528.67
1.8.2. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 101.13 | 43.14 | BDI 1 | 52.56 | 5315.39
1.9. |  |  | Arborização ( Plantio de Grama no Canteiro Central) |  |  |  |  | - | 36726.48
1.9.1. | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1997.09 | 3.96 | BDI 1 | 4.82 | 9625.97
1.9.2. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 1997.09 | 11.14 | BDI 1 | 13.57 | 27100.51
1.10. |  |  | Pavimentação Asfáltica: Tipo CBUQ ( Camada de Rolamento: espessura acabada 7,0 cm) |  |  |  |  | - | 370401.32
1.10.1. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 3977.13 | 6.71 | BDI 1 | 8.18 | 32532.92
1.10.2. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 3977.13 | 1.96 | BDI 1 | 2.39 | 9505.34
1.10.3. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 402.68 | 1.84 | BDI 1 | 2.24 | 902
1.10.4. | SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 26383.88 | 0.35 | BDI 1 | 0.43 | 11345.07
1.10.5. | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 651.45 | 3.8 | BDI 1 | 4.63 | 3016.21
1.10.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 278.4 | 923.05 | BDI 1 | 1124.64 | 313099.78
1.11. |  |  | Sinalização Viária Vertical: Placas Regulamentadoras (R-1; R-19; R-24a; A- 32b; R-6a; R-6b) |  |  |  |  | - | 12150.23
1.11.1. | Composição | 3 | Fornecimento e Implementação de Placa de Sinalização Viária de Aço com Pintura Refletiva. (Advertência e Regulamentação) | m² | 4.16 | 533.77 | BDI 1 | 650.35 | 2705.46
1.11.2. | Composição | 4 | Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado ( D = 2 1/2" e H = 3,50 m ) para Placa de Sinalização ( Advertência e Regulamentação) | UNIDADE | 31 | 250.06 | BDI 1 | 304.67 | 9444.77
1.12. |  |  | Sinalização Viária : Identificação de Logradouro |  |  |  |  | - | 2420.45
1.12.1. | Composição | 5 | Fornecimento e Implementação de Placa de Identificação do Logradouro | UNIDADE | 10 | 73.63 | BDI 1 | 89.71 | 897.1
1.12.2. | Composição | 4 | Fornecimento e Implementação de Suporte Metálico Galvanizado ( D = 2 1/2" e H = 3,50 m ) para Placa de Sinalização ( Advertência e Regulamentação) | UNIDADE | 5 | 250.06 | BDI 1 | 304.67 | 1523.35

## Table 4 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.13. |  |  | Sinalização Viária Horizontal: Linha Simples Seccionada(LMS-2) ; Marca delimitadora de estacionamento regulamentado(MER); Linha de retenção(LRE); Faixa de Travessia de pedestres(FTP-1); Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável(ZP) |  |  |  |  | - | 6982.74
1.13.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 264.78 | 16.82 | BDI 1 | 20.49 | 5425.34
1.13.2. | SICRO | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 20 | 63.91 | BDI 1 | 77.87 | 1557.4
1.14. |  |  | Passeio Público ( Acessibilidades em Calçamento Novo) |  |  |  |  | - | 83071.89
1.14.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 752.19 | 0.32 | BDI 1 | 0.39 | 293.35
1.14.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 752.19 | 3.08 | BDI 1 | 3.75 | 2820.71
1.14.3. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 37.61 | 102.78 | BDI 1 | 125.23 | 4709.9
1.14.4. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 752.19 | 80.8 | BDI 1 | 98.45 | 74053.11
1.14.5. | Composição | 2 | Execução de Rampa de Acessibilidades com Pintura Orientativa no solo | UNIDADE | 2 | 490.32 | BDI 1 | 597.41 | 1194.82
1.15. |  |  | Execução de Acessibilidades em Passeio Público Existente |  |  |  |  | - | 3722.99
1.15.1. | SICRO | 1600447 | Demolição manual de meio fio de concreto | m³ | 0.28 | 322.21 | BDI 1 | 392.58 | 109.92
1.15.2. | SICRO | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 2.8 | 358.62 | BDI 1 | 436.94 | 1223.43
1.15.3. | Composição | 2 | Execução de Rampa de Acessibilidades com Pintura Orientativa no solo | UNIDADE | 4 | 490.32 | BDI 1 | 597.41 | 2389.64
1.16. |  |  | Execução de Calçamento com Sinalização Orientativa e Rebaixamento de Guia Canteiro Cental Existente - Tipo CE1 |  |  |  |  | - | 671.76
1.16.1. | SICRO | 1600447 | Demolição manual de meio fio de concreto | m³ | 0.06 | 322.21 | BDI 1 | 392.58 | 23.55
1.16.2. | Composição | 6 | Calçamento no Canteiro Central Existente com com Pintura Orientativa no solo para PNE | UNIDADE | 1 | 532.02 | BDI 1 | 648.21 | 648.21
1.17. |  |  | Execução de Sinalização Orientativa Canteiro Central à implementar (novo) - Tipo C1 |  |  |  |  | - | 2004.2
1.17.1. | Composição | 7 | Sinalização Orientativa em canteiros centrais (Tipo - C1) | UNIDADE | 4 | 411.24 | BDI 1 | 501.05 | 2004.2
1.18. |  |  | Recapeamento Asfáltico - Prolongamento Avenida São Francisco- Espessura 7,0 cm - Asfalto Existente |  |  |  |  | - | 207697.11
1.18.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2385.03 | 1.85 | BDI 1 | 2.25 | 5366.32
1.18.2. | SINAPI | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 115.91 | 1.84 | BDI 1 | 2.24 | 259.64
1.18.3. | SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15822.05 | 0.35 | BDI 1 | 0.43 | 6803.48

## Table 5 (hidden)
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064489-86 |  | 885827 | Prefeitura Municipal de Bebedouro | Pavimentação Asfáltica
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SAO PAULO |  | 01-21 (N DES.) | Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | Bebedouro/SP |  |  | 21.84% | 0% | 0%
RECURSO
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
Infraestrutura Urbana de Pavimentação Asfáltica no Sistema Viária do Município | [8 empty] | 1041046.43
1.18.4. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2385.03 | 1.96 | BDI 1 | 2.39 | 5700.22 | RA
1.18.5. | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 390.67 | 3.8 | BDI 1 | 4.63 | 1808.8 | RA
1.18.6. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 166.95 | 923.05 | BDI 1 | 1124.64 | 187758.65 | RA
Encargos sociais: |  | Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.
Observações:
Taxa de Empolamento do Solo Predominante Argisolo: 35 % - 40 %. Gramas do tipo batatais com realização de prepara do solo com adubação de fertilizante enriquecidor de solo (NPK) e fertilizante de pega ( Adubo Orgânico - Classe A). Asfálto diluído CM -30 : taxa de aplicação de 0,0013T/m². Emulsão RR - 2C : taxa de aplicação de 0,0012T/m². A massa específica de massa asfáltica compactada 2,34 t/m³ .
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Bebedouro/SP
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | Wagner Silveira
segunda-feira, 12 de julho de 2021 |  |  |  | CREA/CAU: | 506005510-9
Data |  |  |  | ART/RRT: | 28027230210229088