## QCOB GD - 110V_BLOCOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta grande - opção 110V com blocos / EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA, ALAMEDA CABO FRIO, 49 JARDIM MENINO DEUS II
Data de preço: janeiro/2018 não desonerado
Municipio: |  | BEBEDOURO - SP
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 16.19%
|  |  | Quadra coberta grande - 110V com blocos |  |  |  |  | 383873.72
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 59387.2108
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 330.95 | 384.5308 | 3845.308
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 136.4 | 59 | 68.5521 | 9350.5064
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 978.3 | 1136.6868 | 1136.6868
1.4 | 41598 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 1408.77 | 1636.8499 | 1636.8499
1.5 | 95637 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 424.93 | 493.7262 | 493.7262
1.6 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 601.17 | 698.4994 | 698.4994
1.7 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | un | 2.52 | 604.33 | 702.171 | 1769.471
1.8 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 625.01 | 726.1991 | 14523.9824
1.9 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 20 | 438.62 | 509.6326 | 10192.6516
1.10 | 74077/3 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 745.03 | 5.72 | 6.6461 | 4951.52
1.11 | 01.21.020 | CPOS 171 | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 28 | 278.95 | 324.112 | 9075.1361
1.12 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 945 | 1.56 | 1.8126 | 1712.873
[5 empty] | Subtotal |  |  | 59387.2108
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 9057.6548
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 86.61 | 77.61 | 90.1751 | 7810.0619
2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 31.68 | 6.65 | 7.7266 | 244.7798
2.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 18.34 | 47.06 | 54.679 | 1002.8131
[5 empty] | Subtotal |  |  | 9057.6548
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 28457.927
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 74156/003 | SINAPI | Estaca a trado Ø 25cm em concreto fck= 15MPa, sem armação | m | 70 | 54.71 | 63.5675 | 4449.7284
3.1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 12.8 | 26.65 | 30.9646 | 396.3473
3.1.3 | 09.01.020 | CPOS 171 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 48.54 | 60.16 | 69.8999 | 3392.9413
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 2.82 | 6.6 | 7.6685 | 21.6253
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 192.82 | 6.6 | 7.6685 | 1478.6479
3.1.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 131.45 | 10.59 | 12.3045 | 1617.4293
3.1.7 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.72 | 320.7 | 372.6213 | 3621.8793
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 18.88 | 20.65 | 23.9932 | 452.9923
3.2.2 | 09.01.020 | CPOS 171 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 111.2 | 60.16 | 69.8999 | 7772.8693
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 203.64 | 5.49 | 6.3788 | 1298.9851
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93.09 | 5.9 | 6.8552 | 638.1515
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.9 | 320.7 | 372.6213 | 3316.3298
[5 empty] | Subtotal |  |  | 28457.927
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 118579.3834
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES
4.1.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 23.4 | 32.2 | 37.4132 | 875.4684
4.1.2 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.5 | 320.7 | 372.6213 | 1304.1747
4.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 | 73970/1 | SINAPI | Estrutura metálica para colunas, altura variável | kg | 1984.13 | 10.38 | 12.0605 | 23929.6435
4.2.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 23,40m | m² | 744.52 | 87.78 | 101.9916 | 75934.7726
4.2.3 | 16.12.020 | CPOS 171 | Lanternim em estrutura metálica | m² | 206.4 | 68.95 | 80.113 | 16535.3242
[5 empty] | Subtotal |  |  | 118579.3834
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 109879.175
5.1 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 826.89 | 68.95 | 80.113 | 66244.6427
5.2 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 170.4 | 68.95 | 80.113 | 13651.2561
5.3 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 208.64 | 68.95 | 80.113 | 16714.7774
5.4 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 106.76 | 68.95 | 80.113 | 8552.8644
5.5 | 16.16.040 | CPOS 171 | Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação | m² | 75.79 | 53.55 | 62.2197 | 4715.6345
[5 empty] | Subtotal |  |  | 109879.175
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1950.676
6.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 159.74 | 10.51 | 12.2116 | 1950.676
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1950.676
7 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 33246.446
7.1 | 79460 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 38 | 40.79 | 47.3939 | 1800.9682
7.2 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 301.08 | 8.31 | 9.6554 | 2907.0445
7.3 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 301.08 | 27.19 | 31.5921 | 9511.7377
7.4 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 997.29 | 16.42 | 19.0784 | 19026.6955
[5 empty] | Subtotal |  |  | 33246.446
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V |  |  |  |  | 13543.699
8.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
8.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 329.77 | 383.1598 | 383.1598
8.1.2 | 39685 | SINAPI | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 140.92 | 163.7349 | 163.7349
8.1.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 1 | 12.6 | 14.6399 | 14.6399
8.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 12.6 | 14.6399 | 73.1997
8.1.5 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 40A, fornecimento e instalação | un | 2 | 81.65 | 94.8691 | 189.7383
8.1.6 | 39455 | SINAPI | Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação | un | 1 | 128.81 | 149.6643 | 149.6643
8.1.7 | 39475 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 1 | 114.76 | 133.3396 | 133.3396
8.1.8 | 39476 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 100kA/350V, fornecimento e instalação | un | 1 | 216.03 | 251.0053 | 251.0053
8.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
8.2.1 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, inclusive conexões | m | 93 | 20.93 | 24.3186 | 2261.6267
8.2.2 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm, inclusive conexões | m | 13 | 37.41 | 43.4667 | 565.0668
8.2.3 | 95795 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo T de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 27.75 | 32.2427 | 161.2136
8.2.4 | 95787 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo L de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 24.01 | 27.8972 | 139.4861
8.2.5 | 95795 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo TA de ¾", inclusive acessórios | un | 4 | 27.75 | 32.2427 | 128.9709
8.2.6 | 95801 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo XA de ¾", inclusive acessórios | un | 1 | 32.97 | 38.3078 | 38.3078
8.2.7 | 400 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 | 0.74 | 0.85981 | 42.9903
8.2.8 | 393 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 0.85 | 0.98762 | 3.9505
8.2.9 | 394 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 | 1.32 | 1.5337 | 6.1348
8.2.10 | 92695 | SINAPI | Abraçadeira de ferro modular dupla tipo U, fornecimento e instalação | un | 2 | 17.92 | 20.8212 | 41.6425
8.2.11 | 779 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 50 | 3.81 | 4.4268 | 221.3419
8.2.12 | 765 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 4 | 5.53 | 6.4253 | 25.7012
8.2.13 | 12394 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 4 | 3.17 | 3.6832 | 14.7329
8.2.14 | 92695 | SINAPI | Luva de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | 17.95 | 20.8561 | 312.8416
8.2.15 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | 27.93 | 32.4519 | 32.4519
8.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
8.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 1 | 2.55 | 2.9628 | 2.9628
8.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 430 | 3.94 | 4.5779 | 1968.491
8.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
8.4.1 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 27.58 | 32.0452 | 32.0452
8.4.2 | 74246/001 | SINAPI | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 | 266.17 | 309.2629 | 6185.2585
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13543.699
9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 8217.1218
9.1 | 96986 | SINAPI | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 6 | 64.21 | 74.6056 | 447.6336
9.2 | 42.05.380 | CPOS - 171 | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 | 243.32 | 282.7135 | 282.7135
9.3 | 96979 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 21 | 35.92 | 41.7354 | 876.4444
9.4 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 120 | 44.62 | 51.844 | 6221.2774
9.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 11.4 | 10.33 | 12.0024 | 136.8277
9.6 | 39865 | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 6 | 9.61 | 11.1659 | 66.9952
9.7 | 39865 | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 6 | 9.61 | 11.1659 | 66.9952
9.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 6 | 16.96 | 19.7058 | 118.2349
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8217.1218
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1554.4322
10.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 432 | 2.89 | 3.3579 | 1450.6089
10.2 | 74209/1 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m, fornecimento e colocação | un | 0.27 | 330.95 | 384.5308 | 103.8233
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1554.4322
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 383873.72
RAPHAEL LEAL SANCHES
ARQUITETO E URBANISTA
ASSISTENTE TEC. DE PLANEJAMENTO
RRT: 006744823
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Quadra coberta grande. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra grande - 110V - Blocos
Município: | BEBEDOURO - SP
Endereço: | EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA, ALAMEDA CABO FRIO, 49 JARDIM MENINO DEUS II
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59387.2108 | 15.47% | 100%
59387.2108
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 9057.6548 | 2.36% | 100%
9057.6548
3 | FUNDAÇÕES | 28457.927 | 7.413% | 60% | 40%
|  |  |  | 17074.7562 | 11383.1708
4 | SUPERESTRUTURA | 118579.3834 | 30.89% |  | 60% | 40%
[5 empty] | 71147.6301 | 47431.7534
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 109879.175 | 28.62% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 76915.4225 | 32963.7525
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1950.676 | 0.5082% | 100%
1950.676
7 | PINTURA | 33246.446 | 8.661% |  |  |  | 100%
33246.446
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) | 13543.699 | 3.528% |  | 20% | 20% | 60%
[5 empty] | 2708.7398 | 2708.7398 | 8126.2194
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 8217.1218 | 2.141% | 40% | 30% | 30%
|  |  |  | 3286.8487 | 2465.1365 | 2465.1365
10 | SERVIÇOS FINAIS | 1554.4322 | 0.4049% |  |  |  | 100%
1554.4322
Valores totais |  | 383873.72 | 100% | 90757.1465 | 164620.0997 | 85569.3822 | 42927.0976

## PLAN SEM VALORES
LOGO DA EMPRESA
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta grande - opção 110V com blocos / EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA, ALAMEDA CABO FRIO, 49 JARDIM MENINO DEUS II
Data de preço: janeiro/2018 não desonerado
Municipio: |  | BEBEDOURO - SP
Planilha Orçamentária
|  |  | Quadra coberta grande - 110V com blocos |  |  |  | 0
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 0 | 0
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 136.4 | 0 | 0
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 0 | 0
1.4 | 41598 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 0 | 0
1.5 | 95637 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 0 | 0
1.6 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 0 | 0
1.7 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | un | 2.52 | 0 | 0
1.8 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 0 | 0
1.9 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 20 | 0 | 0
1.10 | 74077/3 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 745.03 | 0 | 0
1.11 | 01.21.020 | CPOS 171 | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 28 | 0 | 0
1.12 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 945 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 86.61 | 0 | 0
2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 31.68 | 0 | 0
2.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 18.34 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 74156/003 | SINAPI | Estaca a trado Ø 25cm em concreto fck= 15MPa, sem armação | m | 70 | 0 | 0
3.1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 12.8 | 0 | 0
3.1.3 | 09.01.020 | CPOS 171 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 48.54 | 0 | 0
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 2.82 | 0 | 0
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 192.82 | 0 | 0
3.1.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 131.45 | 0 | 0
3.1.7 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 9.72 | 0 | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 18.88 | 0 | 0
3.2.2 | 09.01.020 | CPOS 171 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 111.2 | 0 | 0
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 203.64 | 0 | 0
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93.09 | 0 | 0
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.9 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES
4.1.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 23.4 | 0 | 0
4.1.2 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.5 | 0 | 0
4.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 | 73970/1 | SINAPI | Estrutura metálica para colunas, altura variável | kg | 1984.13 | 0 | 0
4.2.2 | 72112 | SINAPI | Estrutura metálica em arco; vão de 23,40m | m² | 744.52 | 0 | 0
4.2.3 | 16.12.020 | CPOS 171 | Lanternim em estrutura metálica | m² | 206.4 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0
5.1 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 826.89 | 0 | 0
5.2 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 170.4 | 0 | 0
5.3 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 208.64 | 0 | 0
5.4 | 16.12.020 | CPOS 171 | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 106.76 | 0 | 0
5.5 | 16.16.040 | CPOS 171 | Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação | m² | 75.79 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
6.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 159.74 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
7 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0
7.1 | 79460 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 38 | 0 | 0
7.2 | 73865/1 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 301.08 | 0 | 0
7.3 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 301.08 | 0 | 0
7.4 | 74145/1 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 997.29 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V |  |  |  | 0
8.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
8.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.1.2 | 39685 | SINAPI | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.1.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 0
8.1.5 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 40A, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
8.1.6 | 39455 | SINAPI | Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.1.7 | 39475 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.1.8 | 39476 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 100kA/350V, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
8.2.1 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, inclusive conexões | m | 93 | 0 | 0
8.2.2 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm, inclusive conexões | m | 13 | 0 | 0
8.2.3 | 95795 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo T de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 0 | 0
8.2.4 | 95787 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo L de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 0 | 0
8.2.5 | 95795 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo TA de ¾", inclusive acessórios | un | 4 | 0 | 0
8.2.6 | 95801 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo XA de ¾", inclusive acessórios | un | 1 | 0 | 0
8.2.7 | 400 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 | 0 | 0
8.2.8 | 393 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
8.2.9 | 394 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
8.2.10 | 92695 | SINAPI | Abraçadeira de ferro modular dupla tipo U, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
8.2.11 | 779 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 50 | 0 | 0
8.2.12 | 765 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 4 | 0 | 0
8.2.13 | 12394 | SINAPI | Bucha e arruela de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 4 | 0 | 0
8.2.14 | 92695 | SINAPI | Luva de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 0
8.2.15 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
8.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 1 | 0 | 0
8.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 430 | 0 | 0
8.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
8.4.1 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
8.4.2 | 74246/001 | SINAPI | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
9.1 | 96986 | SINAPI | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0
9.2 | 42.05.380 | CPOS - 171 | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
9.3 | 96979 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 21 | 0 | 0
9.4 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 120 | 0 | 0
9.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 11.4 | 0 | 0
9.6 | 39865 | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0
9.7 | 39865 | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0
9.8 | 72262 | SINAPI | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
10.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 432 | 0 | 0
10.2 | 74209/1 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m, fornecimento e colocação | un | 0.27 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 0
RESPONSAVEL PELA EMPRESA
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Quadra coberta grande. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONO SEM VALORES
LOGO EMPRESA
Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra grande - 110V - Blocos
Município: | BEBEDOURO - SP
Endereço: | EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA, ALAMEDA CABO FRIO, 49 JARDIM MENINO DEUS II
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valores totais |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0

## Plan1
383873.72 | 100%
225464.74 | 58.73%
158408.98 | 41.27%