## PLAN ORÇAMENTARIA
Objeto: |  |  | Reforma, Ampliação e Conservações
Local: |  |  | EMEB Coronel Conrado Caldeira
End: |  |  | Praça Abílio Manoel nº 135 - Centro - CEP: 14700-349
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [9 empty] | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO (II) |  |  | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS (III) |  |  | SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS (IV) |  |  | VALOR TOTAL ADITIVO | MEDIÇÃO 01
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Material | Valor Mao Obra | Valor Unit. | Valor Total | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL
[20 empty] | QUANT. MED. | VALOR TOTAL | SALDO
1.0 |  |  | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 8833.76
1.1 | 02.02.130 | CPOS 172 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 10 | 642.32 | 85.62 | 727.94 | 7279.4 |  | 727.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.94 | 0 | 0 |  | 0 | 10
1.2 | 02.08.040 | CPOS 172 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 242.65 | 16.41 | 259.06 | 1554.36 |  | 259.06 | 0 |  |  | 0 |  | 259.06 | 0 | 0 |  | 0 | 6
2.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES | [5 empty] | 25567.692
2.1 | 03.02.040 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 9 | 0 | 60.08 | 60.08 | 540.72 |  | 60.08 | 0 |  |  | 0 |  | 60.08 | 0 | 0 |  | 0 | 9
2.2 | 14.04.210 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 60 | 26.86 | 22.46 | 49.32 | 2959.2 |  | 49.32 | 0 |  |  | 0 |  | 49.32 | 0 | 0 |  | 0 | 60
2.3 | 17.02.020 | CPOS 173 | Chapisco | m² | 120 | 1.31 | 3.52 | 4.83 | 579.6 |  | 4.83 | 0 |  |  | 0 |  | 4.83 | 0 | 0 |  | 0 | 120
2.4 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 120 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 1126.8 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 120
2.5 | 03.04.020 | CPOS 173 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 50 | 0 | 7.66 | 7.66 | 383 |  | 7.66 | 0 |  |  | 0 |  | 7.66 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.6 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 10 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 4286.9 |  | 428.69 | 0 |  |  | 0 |  | 428.69 | 0 | 0 |  | 0 | 10
2.7 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 50 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 1022.5 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.8 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 40 | 6.15 | 12.16 | 18.31 | 732.4 |  | 18.31 | 0 |  |  | 0 |  | 18.31 | 0 | 0 |  | 0 | 40
2.9 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 40 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 639.2 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 40
2.10 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 50 | 4.85 | 12.16 | 17.01 | 850.5 |  | 17.01 | 0 |  |  | 0 |  | 17.01 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.11 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 20 | 10 | 17.02 | 27.02 | 540.4 |  | 27.02 | 0 |  |  | 0 |  | 27.02 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.12 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 20 | 8.8 | 17.02 | 25.82 | 516.4 |  | 25.82 | 0 |  |  | 0 |  | 25.82 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.13 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 50 | 49.29 | 25.43 | 74.72 | 3736 |  | 74.72 | 0 |  |  | 0 |  | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.14 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 50 | 31.32 | 9.61 | 40.93 | 2046.5 |  | 40.93 | 0 |  |  | 0 |  | 40.93 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.15 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 50 | 2.41 | 14.47 | 16.88 | 844 |  | 16.88 | 0 |  |  | 0 |  | 16.88 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.16 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 20 | 5.43 | 22.14 | 27.57 | 551.4 |  | 27.57 | 0 |  |  | 0 |  | 27.57 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.17 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 40 | 1.02 | 1.47 | 2.49 | 99.6 |  | 2.49 | 0 |  |  | 0 |  | 2.49 | 0 | 0 |  | 0 | 40
2.18 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 | 17.46 | 11.08 | 28.54 | 114.16 |  | 28.54 | 0 |  |  | 0 |  | 28.54 | 0 | 0 |  | 0 | 4
2.19 | 41.31.080 | CPOS 173 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 2 | 236.35 | 11.98 | 248.33 | 496.66 |  | 248.33 | 0 |  |  | 0 |  | 248.33 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.20 | 44.01.050 | CPOS 172 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | Unid. | 2 | 141.19 | 37.61 | 178.8 | 357.6 |  | 178.8 | 0 |  |  | 0 |  | 178.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.21 | 44.02.210 | CPOS 172 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 1.2 | 407.36 | 56.5 | 463.86 | 556.632 |  | 463.86 | 0 |  |  | 0 |  | 463.86 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2
2.22 | 44.01.270 | CPOS 172 | Cuba de louça de embutir oval | Unid. | 2 | 78.67 | 15.71 | 94.38 | 188.76 |  | 94.38 | 0 |  |  | 0 |  | 94.38 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.23 | 44.03.380 | CPOS 172 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | Unid. | 2 | 19.93 | 10.95 | 30.88 | 61.76 |  | 30.88 | 0 |  |  | 0 |  | 30.88 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.24 | 44.03.080 | CPOS 172 | Porta-papel de louça de embutir | Unid. | 6 | 28.38 | 9.32 | 37.7 | 226.2 |  | 37.7 | 0 |  |  | 0 |  | 37.7 | 0 | 0 |  | 0 | 6
2.25 | 49.01.016 | CPOS 172 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid. | 2 | 15.38 | 31.42 | 46.8 | 93.6 |  | 46.8 | 0 |  |  | 0 |  | 46.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.26 | 46.01.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 20 | 11.86 | 18.84 | 30.7 | 614 |  | 30.7 | 0 |  |  | 0 |  | 30.7 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.27 | 46.01.020 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 | 3.49 | 5.71 | 9.2 | 184 |  | 9.2 | 0 |  |  | 0 |  | 9.2 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.28 | 46.03.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 | 26.41 | 34.55 | 60.96 | 1219.2 |  | 60.96 | 0 |  |  | 0 |  | 60.96 | 0 | 0 |  | 0 | 20
3.0 |  |  | SERVIÇOS - "COMUM" | [5 empty] | 36898.7351
3.1 | 015 | xxx | ELEVADOR | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | 04.03.020 | CPOS 172 | Retirada de telhamento em barro | m² | 188.676 | 0 | 9.9 | 9.9 | 1867.8924 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 |  | 9.9 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.3 | 04.02.050 | CPOS 172 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 188.676 | 0 | 15.1 | 15.1 | 2849.0076 |  | 15.1 | 0 |  |  | 0 |  | 15.1 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.4 | 15.01.020 | CPOS 172 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 188.676 | 56.36 | 35.69 | 92.05 | 17367.6258 |  | 92.05 | 0 |  |  | 0 |  | 92.05 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.5 | 16.02.020 | CPOS 172 | Telha de barro tipo francesa | m² | 188.676 | 31.36 | 19.92 | 51.28 | 9675.3053 |  | 51.28 | 0 |  |  | 0 |  | 51.28 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.6 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 9.6 | 0 | 165.22 | 165.22 | 1586.112 |  | 165.22 | 0 |  |  |  |  | 165.22 | 0 |  |  | 0 | 9.6
3.7 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 4.8 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 2057.712
3.8 | 17.05.070 | CPOS 173 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa | m³ | 2.4 | 303.43 | 319.52 | 622.95 | 1495.08
4.0 |  |  | PAVIMENTO - SUBSOLO | [5 empty] | 70739.1585
4.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇOES | [5 empty] | 2827.7656
4.1.1 | 03.04.020 | CPOS 172 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 369.16 | 0 | 7.66 | 7.66 | 2827.7656 |  | 7.66 | 0 |  |  | 0 |  | 7.66 | 0 | 0 |  | 0 | 369.16
4.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 34528.3424
4.2.1 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 11.0748 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 4747.656 |  | 428.69 | 0 |  |  | 0 |  | 428.69 | 0 | 0 |  | 0 | 11.0748
4.2.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (SUBSOLO) | m² | 369.16 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 7549.322 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 369.16
4.2.3 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 44.83 | 49.29 | 25.43 | 74.72 | 3349.6976 |  | 74.72 | 0 |  |  | 0 |  | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 44.83
4.2.4 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 272.92 | 18.89 | 7.07 | 25.96 | 7085.0032 |  | 25.96 | 0 |  |  | 0 |  | 25.96 | 0 | 0 |  | 0 | 272.92
4.2.5 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 272.92 | 31.32 | 9.61 | 40.93 | 11170.6156 |  | 40.93 | 0 |  |  | 0 |  | 40.93 | 0 | 0 |  | 0 | 272.92
4.2.6 | 19.01.440 | CPOS 172 | Soleira / peitoril em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2 cm, assente com massa | m | 6.4 | 93.99 | 3.83 | 97.82 | 626.048 |  | 97.82 | 0 |  |  | 0 |  | 97.82 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4
4.3 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 24239.0678
4.3.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 457.668 | 6.15 | 12.16 | 18.31 | 8379.9011 |  | 18.31 | 0 |  |  | 0 |  | 18.31 | 0 | 0 |  | 0 | 457.668
4.3.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 396.6456 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 6338.3967 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 396.6456
4.3.3 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 369.16 | 4.85 | 12.16 | 17.01 | 6279.4116 |  | 17.01 | 0 |  |  | 0 |  | 17.01 | 0 | 0 |  | 0 | 369.16
4.3.4 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 77.82 | 10 | 17.02 | 27.02 | 2102.6964 |  | 27.02 | 0 |  |  | 0 |  | 27.02 | 0 | 0 |  | 0 | 77.82
4.3.5 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 44.1 | 8.8 | 17.02 | 25.82 | 1138.662 |  | 25.82 | 0 |  |  | 0 |  | 25.82 | 0 | 0 |  | 0 | 44.1
4.4 |  |  | SALA INFO | [5 empty] | 3822.0213
4.4.1 | 06.01.020 | CPOS 172 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 27.966 | 0 | 31.95 | 31.95 | 893.5137 |  | 31.95 | 0 |  |  | 0 |  | 31.95 | 0 | 0 |  | 0 | 27.966
4.4.2 | 03.02.040 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.27 | 0 | 60.08 | 60.08 | 16.2216 |  | 60.08 | 0 |  |  | 0 |  | 60.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0.27
4.4.3 | 17.02.020 | CPOS 173 | Chapisco (requadro) | m² | 1.8 | 1.31 | 3.52 | 4.83 | 8.694 |  | 4.83 | 0 |  |  | 0 |  | 4.83 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
4.4.4 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco (requadro) | m² | 1.8 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 16.902 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
4.4.5 | 26.02.040 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 1.8 | 216.05 | 0 | 216.05 | 388.89 |  | 216.05 | 0 |  |  | 0 |  | 216.05 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
4.4.6 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 55.2 | 5.43 | 22.14 | 27.57 | 1521.864 |  | 27.57 | 0 |  |  | 0 |  | 27.57 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2
4.4.7 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 110.4 | 1.02 | 1.47 | 2.49 | 274.896 |  | 2.49 | 0 |  |  | 0 |  | 2.49 | 0 | 0 |  | 0 | 110.4
4.4.8 | 39.18.120 | CPOS 173 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 55.2 | 8.64 | 4.06 | 12.7 | 701.04 |  | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2
4.5 |  |  | SALA DE MUSICA | [5 empty] | 287.0738
4.5.1 | 04.08.060 | CPOS 172 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 5 | 0 | 8.47 | 8.47 | 42.35 |  | 8.47 | 0 |  |  | 0 |  | 8.47 | 0 | 0 |  | 0 | 5
4.5.2 | 14.04.210 | CPOS 172 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 1.68 | 26.86 | 22.46 | 49.32 | 82.8576 |  | 49.32 | 0 |  |  | 0 |  | 49.32 | 0 | 0 |  | 0 | 1.68
4.5.3 | 17.02.040 | CPOS 172 | Chapisco com bianco | m² | 3.36 | 4.05 | 2.98 | 7.03 | 23.6208 |  | 7.03 | 0 |  |  | 0 |  | 7.03 | 0 | 0 |  | 0 | 3.36
4.5.4 | 17.02.220 | CPOS 172 | Reboco | m² | 3.36 | 1.05 | 7.07 | 8.12 | 27.2832 |  | 8.12 | 0 |  |  | 0 |  | 8.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3.36
4.5.5 | 03.02.040 | CPOS 172 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.252 | 0 | 51.12 | 51.12 | 12.8822 |  | 51.12 | 0 |  |  | 0 |  | 51.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0.252
4.5.6 | 23.20.020 | CPOS 173 | Recolocação de batentes de madeira | Unid. | 1 | 1.54 | 43.28 | 44.82 | 44.82 |  | 44.82 | 0 |  |  | 0 |  | 44.82 | 0 | 0 |  | 0 | 1
4.5.7 | 23.20.040 | CPOS 173 | Recolocação de folhas de porta ou janela | Unid. | 1 | 0 | 53.26 | 53.26 | 53.26 |  | 53.26 | 0 |  |  | 0 |  | 53.26 | 0 | 0 |  | 0 | 1
4.6 |  |  | W.C. MASC. (ANTIGA SALA DE ED. FÍSICA) | [5 empty] | 5034.8876
4.6.1 | 14.30.020 | CPOS 172 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 13.32 | 173.6 | 0 | 173.6 | 2312.352 |  | 173.6 | 0 |  |  | 0 |  | 173.6 | 0 | 0 |  | 0 | 13.32
4.6.2 | 44.01.050 | CPOS 172 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | Unid. | 3 | 141.19 | 37.61 | 178.8 | 536.4 |  | 178.8 | 0 |  |  | 0 |  | 178.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
4.6.3 | 44.02.210 | CPOS 172 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 0.46 | 407.36 | 56.5 | 463.86 | 213.3756 |  | 463.86 | 0 |  |  | 0 |  | 463.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0.46
4.6.4 | 44.01.270 | CPOS 172 | Cuba de louça de embutir oval | Unid. | 2 | 78.67 | 15.71 | 94.38 | 188.76 |  | 94.38 | 0 |  |  | 0 |  | 94.38 | 0 | 0 |  | 0 | 2
4.6.5 | 44.03.380 | CPOS 172 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | Unid. | 2 | 19.93 | 10.95 | 30.88 | 61.76 |  | 30.88 | 0 |  |  | 0 |  | 30.88 | 0 | 0 |  | 0 | 2
4.6.6 | 44.03.080 | CPOS 172 | Porta-papel de louça de embutir | Unid. | 3 | 28.38 | 9.32 | 37.7 | 113.1 |  | 37.7 | 0 |  |  | 0 |  | 37.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
4.6.7 | 41.31.080 | CPOS 172 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 2 | 236.35 | 11.98 | 248.33 | 496.66 |  | 248.33 | 0 |  |  | 0 |  | 248.33 | 0 | 0 |  | 0 | 2
4.6.8 | 49.01.016 | CPOS 172 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid. | 1 | 15.38 | 31.42 | 46.8 | 46.8 |  | 46.8 | 0 |  |  | 0 |  | 46.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1
4.6.9 | 46.01.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 10 | 11.86 | 18.84 | 30.7 | 307 |  | 30.7 | 0 |  |  | 0 |  | 30.7 | 0 | 0 |  | 0 | 10
4.6.10 | 46.01.020 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 10 | 3.49 | 5.71 | 9.2 | 92 |  | 9.2 | 0 |  |  | 0 |  | 9.2 | 0 | 0 |  | 0 | 10
4.6.11 | 46.03.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 10 | 26.41 | 34.55 | 60.96 | 609.6 |  | 60.96 | 0 |  |  | 0 |  | 60.96 | 0 | 0 |  | 0 | 10
4.6.12 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 | 17.46 | 11.08 | 28.54 | 57.08 |  | 28.54 | 0 |  |  | 0 |  | 28.54 | 0 | 0 |  | 0 | 2
5.0 |  |  | PAVIMENTO - TERREO | [5 empty] | 106099.9715
5.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇOES | [5 empty] | 3672.0212
5.1.1 | 04.11.020 | CPOS 172 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (TODOS SANITARIOS) | unidade | 9 | 0 | 28.56 | 28.56 | 257.04 |  | 28.56 | 0 |  |  | 0 |  | 28.56 | 0 | 0 |  | 0 | 9
5.1.2 | 03.04.020 | CPOS 172 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (REVESTIMENTO DE PISO DE TODO O PAVIMENTOS) | m² | 445.82 | 0 | 7.66 | 7.66 | 3414.9812 |  | 7.66 | 0 |  |  | 0 |  | 7.66 | 0 | 0 |  | 0 | 445.82
5.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 48783.337
5.2.1 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 13.3746 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 5733.5573 |  | 428.69 | 0 |  |  | 0 |  | 428.69 | 0 | 0 |  | 0 | 13.3746
5.2.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PAVI. TERREO) | m² | 445.82 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 9117.019 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 445.82
5.2.3 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 250.41 | 49.29 | 25.43 | 74.72 | 18710.6352 |  | 74.72 | 0 |  |  | 0 |  | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 250.41
5.2.4 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 250.8 | 18.89 | 7.07 | 25.96 | 6510.768 |  | 25.96 | 0 |  |  | 0 |  | 25.96 | 0 | 0 |  | 0 | 250.8
5.2.5 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 195.15 | 31.32 | 9.61 | 40.93 | 7987.4895 |  | 40.93 | 0 |  |  | 0 |  | 40.93 | 0 | 0 |  | 0 | 195.15
5.2.6 | 19.01.440 | CPOS 172 | Soleira / peitoril em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2 cm, assente com massa | m | 7.4 | 93.99 | 3.83 | 97.82 | 723.868 |  | 97.82 | 0 |  |  | 0 |  | 97.82 | 0 | 0 |  | 0 | 7.4
5.3 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 32396.1403
5.3.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 590.22 | 6.15 | 12.16 | 18.31 | 10806.9282 |  | 18.31 | 0 |  |  | 0 |  | 18.31 | 0 | 0 |  | 0 | 590.22
5.3.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 511.524 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 8174.1535 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 511.524
5.3.3 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 445.82 | 4.85 | 12.16 | 17.01 | 7583.3982 |  | 17.01 | 0 |  |  | 0 |  | 17.01 | 0 | 0 |  | 0 | 445.82
5.3.4 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 151.44 | 10 | 17.02 | 27.02 | 4091.9088 |  | 27.02 | 0 |  |  | 0 |  | 27.02 | 0 | 0 |  | 0 | 151.44
5.3.5 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 67.38 | 8.8 | 17.02 | 25.82 | 1739.7516 |  | 25.82 | 0 |  |  | 0 |  | 25.82 | 0 | 0 |  | 0 | 67.38
5.4 |  |  | SALA VICE DIRETOR, COORDENAÇÃO E REUNIÃO | [5 empty] | 7736.0492
5.4.1 | 14.30.160 | CPOS 172 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | m² | 38.409 | 129.02 | 0 | 129.02 | 4955.5292 |  | 129.02 | 0 |  |  | 0 |  | 129.02 | 0 | 0 |  | 0 | 38.409
5.4.2 | 23.13.002 | CPOS 172 | "Porta lisa de madeira, interna ""PIM"", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm" | unidade | 2 | 588.19 | 0 | 588.19 | 1176.38 |  | 588.19 | 0 |  |  | 0 |  | 588.19 | 0 | 0 |  | 0 | 2
5.4.3 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 | 17.46 | 11.08 | 28.54 | 114.16 |  | 28.54 | 0 |  |  | 0 |  | 28.54 | 0 | 0 |  | 0 | 4
5.4.4 | 41.31.080 | CPOS 172 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 6 | 236.35 | 11.98 | 248.33 | 1489.98 |  | 248.33 | 0 |  |  | 0 |  | 248.33 | 0 | 0 |  | 0 | 6
5.5 |  |  | SALA DIRETOR | [5 empty] | 1738.3254
5.5.1 | 04.05.060 | CPOS 172 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 22 | 0 | 16.47 | 16.47 | 362.34 |  | 16.47 | 0 |  |  | 0 |  | 16.47 | 0 | 0 |  | 0 | 22
5.5.2 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.66 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 282.9354 |  | 428.69 | 0 |  |  | 0 |  | 428.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0.66
5.5.3 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (sala diretor) | m² | 22 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 449.9 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 22
5.5.4 | 23.08.160 | CPOS 173 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | cj | 1 | 500 | 143.15 | 643.15 | 643.15 |  | 643.15 | 0 |  |  | 0 |  | 643.15 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6 |  |  | COPA E REFEITORIO | [5 empty] | 11774.0985
5.6.1 | 18.11.042 | CPOS 172 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 71.154 | 50.49 | 14.4 | 64.89 | 4617.1831 |  | 64.89 | 0 |  |  | 0 |  | 64.89 | 0 | 0 |  | 0 | 71.154
5.6.2 | 44.02.210 | CPOS 172 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 4.14 | 407.36 | 56.5 | 463.86 | 1920.3804 |  | 463.86 | 0 |  |  | 0 |  | 463.86 | 0 | 0 |  | 0 | 4.14
5.6.3 | 44.06.320 | CPOS 173 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | unidade | 1 | 182.82 | 18.71 | 201.53 | 201.53 |  | 201.53 | 0 |  |  | 0 |  | 201.53 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.4 | 44.03.590 | CPOS 173 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unidade | 1 | 110.25 | 14.23 | 124.48 | 124.48 |  | 124.48 | 0 |  |  | 0 |  | 124.48 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.5 | 44.01.100 | CPOS 173 | Lavatório de louça sem coluna | unidade | 1 | 56.18 | 52.41 | 108.59 | 108.59 |  | 108.59 | 0 |  |  | 0 |  | 108.59 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.6 | 44.03.460 | CPOS 173 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | unidade | 1 | 33.95 | 14.23 | 48.18 | 48.18 |  | 48.18 | 0 |  |  | 0 |  | 48.18 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.7 | 23.08.220 | CPOS 173 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 4.14 | 1148.25 | 0 | 1148.25 | 4753.755 |  | 1148.25 | 0 |  |  | 0 |  | 1148.25 | 0 | 0 |  | 0 | 4.14
6.0 |  |  | PAVIMENTO - SUPERIOR | [5 empty] | 115333.9858
6.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇOES | [5 empty] | 3662.9824
5.1.1 | 04.11.020 | CPOS 172 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (TODOS SANITARIOS) | unidade | 9 | 0 | 28.56 | 28.56 | 257.04 |  | 28.56 | 0 |  |  | 0 |  | 28.56 | 0 | 0 |  | 0 | 9
5.1.2 | 03.04.020 | CPOS 172 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (REVESTIMENTO DE PISO DE TODO O PAVIMENTOS) | m² | 444.64 | 0 | 7.66 | 7.66 | 3405.9424 |  | 7.66 | 0 |  |  | 0 |  | 7.66 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
6.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 43836.989
5.2.1 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 13.3392 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 5718.3816 |  | 428.69 | 0 |  |  | 0 |  | 428.69 | 0 | 0 |  | 0 | 13.3392
5.2.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PAVI. SUPEIOR) | m² | 444.64 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 9092.888 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
5.2.3 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 76.53 | 49.29 | 25.43 | 74.72 | 5718.3216 |  | 74.72 | 0 |  |  | 0 |  | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 76.53
5.2.4 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 302.38 | 18.89 | 7.07 | 25.96 | 7849.7848 |  | 25.96 | 0 |  |  | 0 |  | 25.96 | 0 | 0 |  | 0 | 302.38
5.2.5 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 368.1 | 31.32 | 9.61 | 40.93 | 15066.333 |  | 40.93 | 0 |  |  | 0 |  | 40.93 | 0 | 0 |  | 0 | 368.1
5.2.6 | 19.01.440 | CPOS 172 | Soleira / peitoril em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2 cm, assente com massa | m | 4 | 93.99 | 3.83 | 97.82 | 391.28 |  | 97.82 | 0 |  |  | 0 |  | 97.82 | 0 | 0 |  | 0 | 4
6.3 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 31097.8576
6.3.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 543.06 | 6.15 | 12.16 | 18.31 | 9943.4286 |  | 18.31 | 0 |  |  | 0 |  | 18.31 | 0 | 0 |  | 0 | 543.06
6.3.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 470.652 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 7521.019 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 470.652
6.3.3 | 33.05.330 | CPOS 172 | Verniz em superfície de madeira (TETO) | m² | 444.64 | 4.85 | 12.16 | 17.01 | 7563.3264 |  | 17.01 | 0 |  |  | 0 |  | 17.01 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
6.3.4 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 161.64 | 10 | 17.02 | 27.02 | 4367.5128 |  | 27.02 | 0 |  |  | 0 |  | 27.02 | 0 | 0 |  | 0 | 161.64
6.3.5 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 65.94 | 8.8 | 17.02 | 25.82 | 1702.5708 |  | 25.82 | 0 |  |  | 0 |  | 25.82 | 0 | 0 |  | 0 | 65.94
6.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 36736.1568
6.5.1 | 04.07.020 | CPOS 173 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 444.64 | 0 | 9.31 | 9.31 | 4139.5984 |  | 9.31 | 0 |  |  | 0 |  | 9.31 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
6.5.2 | 22.01.020 | CPOS 173 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 444.64 | 33.37 | 39.94 | 73.31 | 32596.5584 |  | 73.31 | 0 |  |  | 0 |  | 73.31 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
7.0 |  |  | RECEPÇÃO ALUNOS | [5 empty] | 69930.7949
7.0.1 | 24.02.290 | CPOS 173 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida (ENTRADA) | m² | 6.6 | 877 | 63.33 | 940.33 | 6206.178 |  | 940.33 | 0 |  |  | 0 |  | 940.33 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6
7.0.2 | 24.02.290 | CPOS 173 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida (HALL) | m² | 1.98 | 877 | 63.33 | 940.33 | 1861.8534 |  | 940.33 | 0 |  |  | 0 |  | 940.33 | 0 | 0 |  | 0 | 1.98
7.0.3 | 14.11.221 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 2.64 | 30.61 | 29.8 | 60.41 | 159.4824 |  | 60.41 | 0 |  |  | 0 |  | 60.41 | 0 | 0 |  | 0 | 2.64
7.0.4 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 5.28 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 39.9696 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 5.28
7.0.5 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 5.28 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 49.5792 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 5.28
7.0.6 | 15.03.110 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura (COBERTURA) | kg | 180 | 17.47 | 0 | 17.47 | 3144.6 |  | 17.47 | 0 |  |  | 0 |  | 17.47 | 0 | 0 |  | 0 | 180
7.0.7 | 15.03.131 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (PILARES E VIGAS) | kg | 160 | 21.36 | 0 | 21.36 | 3417.6 |  | 21.36 | 0 |  |  | 0 |  | 21.36 | 0 | 0 |  | 0 | 160
7.0.8 | 16.13.130 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido (ENTRADA) | m² | 14.4 | 96.53 | 14.49 | 111.02 | 1598.688 |  | 111.02 | 0 |  |  | 0 |  | 111.02 | 0 | 0 |  | 0 | 14.4
7.0.9 | 15.03.110 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura (COBERTURA PASSARELA) | kg | 523.75 | 17.47 | 0 | 17.47 | 9149.9125 |  | 17.47 | 0 |  |  | 0 |  | 17.47 | 0 | 0 |  | 0 | 523.75
7.0.10 | 15.03.131 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (PILARES E VIGAS PASSARELA) | kg | 159.22 | 21.36 | 0 | 21.36 | 3400.9392 |  | 21.36 | 0 |  |  | 0 |  | 21.36 | 0 | 0 |  | 0 | 159.22
7.0.11 | 16.13.130 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido (PASSARELA) | m² | 41.9 | 96.53 | 14.49 | 111.02 | 4651.738 |  | 111.02 | 0 |  |  | 0 |  | 111.02 | 0 | 0 |  | 0 | 41.9
7.0.12 | 26.02.040 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 9.68 | 216.05 | 0 | 216.05 | 2091.364 |  | 216.05 | 0 |  |  | 0 |  | 216.05 | 0 | 0 |  | 0 | 9.68
7.0.13 | 17.05.070 | CPOS 173 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa (PATAMAR E RAMPA) | m³ | 16.89 | 303.43 | 319.52 | 622.95 | 10521.6255 |  | 622.95 | 0 |  |  | 0 |  | 622.95 | 0 | 0 |  | 0 | 16.89
7.0.14 | 24.03.040 | CPOS 173 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 16.85 | 524.52 | 33.29 | 557.81 | 9399.0985 |  | 557.81 | 0 |  |  | 0 |  | 557.81 | 0 | 0 |  | 0 | 16.85
7.0.15 | 14.11.221 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (JARDINEIRA) | m² | 3.6 | 30.61 | 29.8 | 60.41 | 217.476 |  | 60.41 | 0 |  |  | 0 |  | 60.41 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
7.0.16 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco (JARDINEIRA) | m² | 7.2 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 54.504 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
7.0.17 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco (JARDINEIRA) | m² | 7.2 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 67.608 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
7.0.18 | 34.03.150 | CPOS 173 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | unidade | 20 | 30.67 | 2.79 | 33.46 | 669.2 |  | 33.46 | 0 |  |  | 0 |  | 33.46 | 0 | 0 |  | 0 | 20
7.0.19 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 45 | 5.43 | 22.14 | 27.57 | 1240.65 |  | 27.57 | 0 |  |  | 0 |  | 27.57 | 0 | 0 |  | 0 | 45
7.0.20 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 90 | 1.02 | 1.47 | 2.49 | 224.1 |  | 2.49 | 0 |  |  | 0 |  | 2.49 | 0 | 0 |  | 0 | 90
7.0.21 | 39.18.120 | CPOS 173 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 45 | 8.64 | 4.06 | 12.7 | 571.5 |  | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 45
7.0.22 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 | 17.46 | 11.08 | 28.54 | 57.08 |  | 28.54 | 0 |  |  | 0 |  | 28.54 | 0 | 0 |  | 0 | 2
7.0.23 | 41.31.080 | CPOS 173 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 6 | 236.35 | 11.98 | 248.33 | 1489.98 |  | 248.33 | 0 |  |  | 0 |  | 248.33 | 0 | 0 |  | 0 | 6
7.0.24 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 137.97 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 2204.7606 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 137.97
7.0.25 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 275.4 | 10 | 17.02 | 27.02 | 7441.308 |  | 27.02 | 0 |  |  | 0 |  | 27.02 | 0 | 0 |  | 0 | 275.4
8.0 |  |  | ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN | [5 empty] | 15934.7711
8.0.1 | 14.11.221 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 49.35 | 30.61 | 29.8 | 60.41 | 2981.2335 |  | 60.41 | 0 |  |  | 0 |  | 60.41 | 0 | 0 |  | 0 | 49.35
8.0.2 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 98.7 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 747.159 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 98.7
8.0.3 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 98.7 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 926.793 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 98.7
8.0.4 | 15.03.110 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 135 | 17.47 | 0 | 17.47 | 2358.45 |  | 17.47 | 0 |  |  | 0 |  | 17.47 | 0 | 0 |  | 0 | 135
8.0.5 | 16.13.130 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 12 | 96.53 | 14.49 | 111.02 | 1332.24 |  | 111.02 | 0 |  |  | 0 |  | 111.02 | 0 | 0 |  | 0 | 12
8.0.6 | 26.02.040 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 9.24 | 216.05 | 0 | 216.05 | 1996.302 |  | 216.05 | 0 |  |  | 0 |  | 216.05 | 0 | 0 |  | 0 | 9.24
8.0.7 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 30 | 5.43 | 22.14 | 27.57 | 827.1 |  | 27.57 | 0 |  |  | 0 |  | 27.57 | 0 | 0 |  | 0 | 30
8.0.8 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 90 | 1.02 | 1.47 | 2.49 | 224.1 |  | 2.49 | 0 |  |  | 0 |  | 2.49 | 0 | 0 |  | 0 | 90
8.0.9 | 39.18.120 | CPOS 173 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 30 | 8.64 | 4.06 | 12.7 | 381 |  | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 30
8.0.10 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 | 17.46 | 11.08 | 28.54 | 57.08 |  | 28.54 | 0 |  |  | 0 |  | 28.54 | 0 | 0 |  | 0 | 2
8.0.11 | 41.31.080 | CPOS 173 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 4 | 236.35 | 11.98 | 248.33 | 993.32 |  | 248.33 | 0 |  |  | 0 |  | 248.33 | 0 | 0 |  | 0 | 4
8.0.12 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 98.7 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 1577.226 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 98.7
8.0.13 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.324 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 138.8956 |  | 428.69 | 0 |  |  | 0 |  | 428.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0.324
8.0.14 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 10.8 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 220.86 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 10.8
8.0.15 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 10.8 | 49.29 | 25.43 | 74.72 | 806.976 |  | 74.72 | 0 |  |  | 0 |  | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 10.8
8.0.16 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 14.1 | 18.89 | 7.07 | 25.96 | 366.036 |  | 25.96 | 0 |  |  | 0 |  | 25.96 | 0 | 0 |  | 0 | 14.1
9.0 |  |  | PLAYGROUND / CAMPINHO | [5 empty] | 44447.0962
9.0.1 | 35.01.070 | CPOS 173 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | m² | 71.82 | 23.49 | 5 | 28.49 | 2046.1518 |  | 28.49 | 0 |  |  | 0 |  | 28.49 | 0 | 0 |  | 0 | 71.82
9.0.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 151.25 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 3093.0625 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 151.25
9.0.3 | 17.01.010 | CPOS 173 | Argamassa de proteção com argila expandida | m³ | 3.435 | 498.71 | 237.3 | 736.01 | 2528.1944 |  | 736.01 | 0 |  |  | 0 |  | 736.01 | 0 | 0 |  | 0 | 3.435
9.0.4 | S/C | MERCADO | Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE TRIPLA (PLAYGROUND) | m² | 114.5 | 71.9 | 0 | 71.9 | 8232.55 |  | 71.9 | 0 |  |  | 0 |  | 71.9 | 0 | 0 |  | 0 | 114.5
9.0.5 | 21.01.130 | CPOS 173 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 7 mm - argamassado | m² | 36.75 | 88.54 | 18.31 | 106.85 | 3926.7375 |  | 106.85 | 0 |  |  | 0 |  | 106.85 | 0 | 0 |  | 0 | 36.75
9.0.6 | 41.10.390 | CPOS 173 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | unidade | 4 | 1197.41 | 83.42 | 1280.83 | 5123.32 |  | 1280.83 | 0 |  |  | 0 |  | 1280.83 | 0 | 0 |  | 0 | 4
9.0.7 | 41.31.500 | CPOS 173 | Projetor LED de sobrepor com foco orientável, para fixação no piso ou parede, fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W | unidade | 4 | 751.22 | 11.08 | 762.3 | 3049.2 |  | 762.3 | 0 |  |  | 0 |  | 762.3 | 0 | 0 |  | 0 | 4
9.0.8 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 80 | 5.43 | 22.14 | 27.57 | 2205.6 |  | 27.57 | 0 |  |  | 0 |  | 27.57 | 0 | 0 |  | 0 | 80
9.0.9 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 160 | 1.02 | 1.47 | 2.49 | 398.4 |  | 2.49 | 0 |  |  | 0 |  | 2.49 | 0 | 0 |  | 0 | 160
9.0.10 | 35.01.150 | CPOS 173 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 2 | 992.42 | 119.84 | 1112.26 | 2224.52 |  | 1112.26 | 0 |  |  | 0 |  | 1112.26 | 0 | 0 |  | 0 | 2
9.0.11 | 35.01.170 | CPOS 173 | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 1 | 866.71 | 119.84 | 986.55 | 986.55 |  | 986.55 | 0 |  |  | 0 |  | 986.55 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.12 | 35.07.030 | CPOS 173 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m | cj | 1 | 4480.49 | 254.03 | 4734.52 | 4734.52 |  | 4734.52 | 0 |  |  | 0 |  | 4734.52 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.13 | 35.05.200 | CPOS 173 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 1 | 2688.2 | 159.8 | 2848 | 2848 |  | 2848 | 0 |  |  | 0 |  | 2848 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.14 | 35.05.210 | CPOS 173 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 1 | 985.14 | 159.8 | 1144.94 | 1144.94 |  | 1144.94 | 0 |  |  | 0 |  | 1144.94 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.15 | 35.05.220 | CPOS 173 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 1 | 653.61 | 159.8 | 813.41 | 813.41 |  | 813.41 | 0 |  |  | 0 |  | 813.41 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.16 | 35.05.240 | CPOS 173 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 1 | 932.14 | 159.8 | 1091.94 | 1091.94 |  | 1091.94 | 0 |  |  | 0 |  | 1091.94 | 0 | 0 |  | 0 | 1
10.0 |  |  | QUADRA POLISPORTIVA | [5 empty] | 66138.6254
10.0.1 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples (ARQUIBANCADA) | m³ | 8.64 | 0 | 165.22 | 165.22 | 1427.5008 |  | 165.22 | 0 |  |  | 0 |  | 165.22 | 0 | 0 |  | 0 | 8.64
10.0.2 | 03.02.020 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 2.4 | 0 | 90.12 | 90.12 | 216.288 |  | 90.12 | 0 |  |  | 0 |  | 90.12 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
10.0.3 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 4 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 30.28 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 4
10.0.4 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 4 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 37.56 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 4
10.0.5 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.432 | 227.24 | 201.45 | 428.69 | 185.1941 |  | 428.69 | 0 |  |  | 0 |  | 428.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0.432
10.0.6 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 7.2 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 147.24 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
10.0.7 | 24.02.290 | CPOS 173 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | m² | 9.6 | 877 | 63.33 | 940.33 | 9027.168 |  | 940.33 | 0 |  |  | 0 |  | 940.33 | 0 | 0 |  | 0 | 9.6
10.0.8 | 15.03.131 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 530 | 21.36 | 0 | 21.36 | 11320.8 |  | 21.36 | 0 |  |  | 0 |  | 21.36 | 0 | 0 |  | 0 | 530
10.0.9 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (ARQUIBANCADA) | m² | 101.38 | 2.41 | 14.47 | 16.88 | 1711.2944 |  | 16.88 | 0 |  |  | 0 |  | 16.88 | 0 | 0 |  | 0 | 101.38
10.0.10 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (QUADRA) | m² | 762.1824 | 2.41 | 14.47 | 16.88 | 12865.6389 |  | 16.88 | 0 |  |  | 0 |  | 16.88 | 0 | 0 |  | 0 | 762.1824
10.0.11 | 33.11.020 | CPOS 173 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 762.1824 | 9.96 | 20.31 | 30.27 | 23071.2612 |  | 30.27 | 0 |  |  | 0 |  | 30.27 | 0 | 0 |  | 0 | 762.1824
10.0.12 | 41.31.500 | CPOS 173 | Projetor LED de sobrepor com foco orientável, para fixação no piso ou parede, fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W | unidade | 8 | 751.22 | 11.08 | 762.3 | 6098.4 |  | 762.3 | 0 |  |  | 0 |  | 762.3 | 0 | 0 |  | 0 | 8
11.0 |  |  | PATIO CENTRAL | [5 empty] | 42967.9331
11.0.1 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples (PATIO) | m³ | 19.1808 | 0 | 165.22 | 165.22 | 3169.0518 |  | 165.22 | 0 |  |  | 0 |  | 165.22 | 0 | 0 |  | 0 | 19.1808
11.0.2 | 17.05.070 | CPOS 173 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa (PATIO) | m³ | 25.5744 | 303.43 | 319.52 | 622.95 | 15931.5725 |  | 622.95 | 0 |  |  | 0 |  | 622.95 | 0 | 0 |  | 0 | 25.5744
11.0.3 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 639.36 | 5.05 | 15.4 | 20.45 | 13074.912 |  | 20.45 | 0 |  |  | 0 |  | 20.45 | 0 | 0 |  | 0 | 639.36
11.0.4 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 639.36 | 2.41 | 14.47 | 16.88 | 10792.3968 |  | 16.88 | 0 |  |  | 0 |  | 16.88 | 0 | 0 |  | 0 | 639.36
12.0 |  |  | TÓTEN | [5 empty] | 20446.3076
12.0.1 | 03.02.040 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 5.236 | 0 | 60.08 | 60.08 | 314.5789 |  | 60.08 | 0 |  |  | 0 |  | 60.08 | 0 | 0 |  | 0 | 5.236
12.0.2 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 14.62 | 0 | 165.22 | 165.22 | 2415.5164 |  | 165.22 | 0 |  |  | 0 |  | 165.22 | 0 | 0 |  | 0 | 14.62
12.0.3 | 14.04.210 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 34.755 | 26.86 | 22.46 | 49.32 | 1714.1166 |  | 49.32 | 0 |  |  | 0 |  | 49.32 | 0 | 0 |  | 0 | 34.755
12.0.4 | 17.02.020 | CPOS 173 | Chapisco | m² | 69.51 | 1.31 | 3.52 | 4.83 | 335.7333 |  | 4.83 | 0 |  |  | 0 |  | 4.83 | 0 | 0 |  | 0 | 69.51
12.0.5 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 69.51 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 652.6989 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 69.51
12.0.6 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20.72 | 74.3 | 49.95 | 124.25 | 2574.46 |  | 124.25 | 0 |  |  | 0 |  | 124.25 | 0 | 0 |  | 0 | 20.72
12.0.7 | 11.01.100 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 6.336 | 265.04 | 0 | 265.04 | 1679.2934 |  | 265.04 | 0 |  |  | 0 |  | 265.04 | 0 | 0 |  | 0 | 6.336
12.0.8 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 557.568 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 3495.9514 |  | 6.27 | 0 |  |  | 0 |  | 6.27 | 0 | 0 |  | 0 | 557.568
12.0.9 | 19.03.020 | CPOS 173 | Revestimento em pedra tipo arenito comum | m² | 20.72 | 179.97 | 24.03 | 204 | 4226.88 |  | 204 | 0 |  |  | 0 |  | 204 | 0 | 0 |  | 0 | 20.72
12.0.10 | 34.02.070 | CPOS 173 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 22.2332 | 53.01 | 4.83 | 57.84 | 1285.9683 |  | 57.84 | 0 |  |  | 0 |  | 57.84 | 0 | 0 |  | 0 | 22.2332
12.0.11 | 97.02.030 | CPOS 173 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 0.32 | 5405.64 | 66.58 | 5472.22 | 1751.1104 |  | 5472.22 | 0 |  |  | 0 |  | 5472.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32
13.0 |  |  | ANFITEATRO | [5 empty] | 311210.9606
13.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1599.288
13.1.1 | 02.10.020 | CPOS 173 | Locação de obra de edificação | m² | 180.1 | 4.55 | 4.33 | 8.88 | 1599.288 |  | 8.88 | 0 |  |  | 0 |  | 8.88 | 0 | 0 |  | 0 | 180.1
13.2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 7887.0144
13.2.1 | 12.01.040 | CPOS 173 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 75 | 16.64 | 37.54 | 54.18 | 4063.5 |  | 54.18 | 0 |  |  | 0 |  | 54.18 | 0 | 0 |  | 0 | 75
13.2.2 | 06.02.020 | CPOS 173 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 9.8688 | 0 | 45.06 | 45.06 | 444.6881 |  | 45.06 | 0 |  |  | 0 |  | 45.06 | 0 | 0 |  | 0 | 9.8688
13.2.3 | 14.01.020 | CPOS 173 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 5.14 | 325.16 | 275.84 | 601 | 3089.14 |  | 601 | 0 |  |  | 0 |  | 601 | 0 | 0 |  | 0 | 5.14
13.2.4 | 06.11.060 | CPOS 173 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 4.7288 | 10.79 | 50.47 | 61.26 | 289.6863 |  | 61.26 | 0 |  |  | 0 |  | 61.26 | 0 | 0 |  | 0 | 4.7288
13.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 6955.9259
13.3.1 | 11.01.130 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (PILARES) | m³ | 3.465 | 273.32 | 0 | 273.32 | 947.0538 |  | 273.32 | 0 |  |  | 0 |  | 273.32 | 0 | 0 |  | 0 | 3.465
13.3.2 | 11.16.060 | CPOS 173 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (PILARES) | m³ | 3.465 | 0 | 87.49 | 87.49 | 303.1528 |  | 87.49 | 0 |  |  | 0 |  | 87.49 | 0 | 0 |  | 0 | 3.465
13.3.3 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (PILARES) | kg | 304.92 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 1911.8484 |  | 6.27 | 0 |  |  | 0 |  | 6.27 | 0 | 0 |  | 0 | 304.92
13.3.4 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura (PILARES) | m² | 11.55 | 74.3 | 49.95 | 124.25 | 1435.0875 |  | 124.25 | 0 |  |  | 0 |  | 124.25 | 0 | 0 |  | 0 | 11.55
13.3.5 | 11.01.130 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (VIGAS) | m³ | 1.727 | 273.32 | 0 | 273.32 | 472.0236 |  | 273.32 | 0 |  |  | 0 |  | 273.32 | 0 | 0 |  | 0 | 1.727
13.3.6 | 11.16.060 | CPOS 173 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (VIGAS) | m³ | 1.727 | 0 | 87.49 | 87.49 | 151.0952 |  | 87.49 | 0 |  |  | 0 |  | 87.49 | 0 | 0 |  | 0 | 1.727
13.3.7 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (VIGAS) | kg | 151.976 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 952.8895 |  | 6.27 | 0 |  |  | 0 |  | 6.27 | 0 | 0 |  | 0 | 151.976
13.3.8 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura (VIGAS) | m² | 6.3 | 74.3 | 49.95 | 124.25 | 782.775 |  | 124.25 | 0 |  |  | 0 |  | 124.25 | 0 | 0 |  | 0 | 6.3
13.4 |  |  | ALVENARIAS | [5 empty] | 16568.454
13.4.1 | 14.10.111 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 231 | 24.84 | 26.48 | 51.32 | 11854.92 |  | 51.32 | 0 |  |  | 0 |  | 51.32 | 0 | 0 |  | 0 | 231
13.4.2 | 14.10.101 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C (PLATIBANDA) | m² | 63 | 20.22 | 24.39 | 44.61 | 2810.43 |  | 44.61 | 0 |  |  | 0 |  | 44.61 | 0 | 0 |  | 0 | 63
13.4.3 | 14.11.261 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 25.2 | 36.07 | 39.45 | 75.52 | 1903.104 |  | 75.52 | 0 |  |  | 0 |  | 75.52 | 0 | 0 |  | 0 | 25.2
13.5 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 88583.5119
13.5.1 | 15.03.030 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 2637.55 | 13.99 | 0 | 13.99 | 36899.3245 |  | 13.99 | 0 |  |  | 0 |  | 13.99 | 0 | 0 |  | 0 | 2637.55
13.5.2 | 15.03.090 | CPOS 173 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | kg | 2637.55 | 0 | 4.29 | 4.29 | 11315.0895 |  | 4.29 | 0 |  |  | 0 |  | 4.29 | 0 | 0 |  | 0 | 2637.55
13.5.3 | 16.13.070 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 211.004 | 129.78 | 14.49 | 144.27 | 30441.5471 |  | 144.27 | 0 |  |  | 0 |  | 144.27 | 0 | 0 |  | 0 | 211.004
13.5.4 | 16.33.040 | CPOS 173 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 62.52 | 38.51 | 52.34 | 90.85 | 5679.942 |  | 90.85 | 0 |  |  | 0 |  | 90.85 | 0 | 0 |  | 0 | 62.52
13.5.5 | 16.33.020 | CPOS 173 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 62.52 | 26.8 | 41.14 | 67.94 | 4247.6088 |  | 67.94 | 0 |  |  | 0 |  | 67.94 | 0 | 0 |  | 0 | 62.52
13.6 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 4986.24
13.6.1 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 294 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 2225.58 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 294
13.6.2 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 294 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 2760.66 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 294
13.7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [5 empty] | 32174.802
13.7.1 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco (DML/SALA SOM) | m² | 133.87 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 1013.3959 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 133.87
13.7.2 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco (DML/SALA SOM) | m² | 133.87 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 1257.0393 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 133.87
13.7.3 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco (ANFITEATRO) | m² | 306.46 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 2319.9022 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 306.46
13.7.4 | 14.30.310 | CPOS 173 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 306.46 | 90.01 | 0 | 90.01 | 27584.4646 |  | 90.01 | 0 |  |  | 0 |  | 90.01 | 0 | 0 |  | 0 | 306.46
13.8 |  |  | FORRO | [5 empty] | 17780.716
13.8.1 | 22.02.010 | CPOS 173 | Forro em placa de gesso liso fixo (SANCA) | m² | 35.712 | 65.42 | 0 | 65.42 | 2336.279 |  | 65.42 | 0 |  |  | 0 |  | 65.42 | 0 | 0 |  | 0 | 35.712
13.8.2 | 22.02.190 | CPOS 173 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm | m² | 178.9 | 86.33 | 0 | 86.33 | 15444.437 |  | 86.33 | 0 |  |  | 0 |  | 86.33 | 0 | 0 |  | 0 | 178.9
13.8.3 |  | CPOS 173 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.9 |  |  | PISOS | [5 empty] | 22470.0088
13.9.1 | 07.12.040 | CPOS 173 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 143.83 | 10.39 | 0.3 | 10.69 | 1537.5427 |  | 10.69 | 0 |  |  | 0 |  | 10.69 | 0 | 0 |  | 0 | 143.83
13.9.2 | 17.01.040 | CPOS 173 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 6.6864 | 228.72 | 237.3 | 466.02 | 3115.9961 |  | 466.02 | 0 |  |  | 0 |  | 466.02 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6864
13.9.3 | 17.01.060 | CPOS 173 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 167.16 | 5.06 | 18.15 | 23.21 | 3879.7836 |  | 23.21 | 0 |  |  | 0 |  | 23.21 | 0 | 0 |  | 0 | 167.16
13.9.4 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 167.16 | 49.29 | 25.43 | 74.72 | 12490.1952 |  | 74.72 | 0 |  |  | 0 |  | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 167.16
13.9.5 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 55.72 | 18.89 | 7.07 | 25.96 | 1446.4912 |  | 25.96 | 0 |  |  | 0 |  | 25.96 | 0 | 0 |  | 0 | 55.72
13.10 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 3687.5244
13.10.1 | 26.02.060 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 13.02 | 283.22 | 0 | 283.22 | 3687.5244 |  | 283.22 | 0 |  |  | 0 |  | 283.22 | 0 | 0 |  | 0 | 13.02
13.11 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 2152.472
13.11.1 | 26.02.060 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 7.6 | 283.22 | 0 | 283.22 | 2152.472 |  | 283.22 | 0 |  |  | 0 |  | 283.22 | 0 | 0 |  | 0 | 7.6
13.12 |  |  | RAMPA E ESCADA EXTERNA | [5 empty] | 17986.6132
13.12.1 | 07.12.040 | CPOS 173 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 8.92 | 10.39 | 0.3 | 10.69 | 95.3548 |  | 10.69 | 0 |  |  | 0 |  | 10.69 | 0 | 0 |  | 0 | 8.92
13.12.2 | 17.01.040 | CPOS 173 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.3084 | 228.72 | 237.3 | 466.02 | 609.7406 |  | 466.02 | 0 |  |  | 0 |  | 466.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3084
13.12.3 | 17.01.060 | CPOS 173 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 32.71 | 5.06 | 18.15 | 23.21 | 759.1991 |  | 23.21 | 0 |  |  | 0 |  | 23.21 | 0 | 0 |  | 0 | 32.71
13.12.4 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 32.71 | 49.29 | 25.43 | 74.72 | 2444.0912 |  | 74.72 | 0 |  |  | 0 |  | 74.72 | 0 | 0 |  | 0 | 32.71
13.12.5 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 21.81 | 18.89 | 7.07 | 25.96 | 566.1876 |  | 25.96 | 0 |  |  | 0 |  | 25.96 | 0 | 0 |  | 0 | 21.81
13.12.6 | 24.08.040 | CPOS 173 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2 | m | 20.31 | 632 | 33.29 | 665.29 | 13512.0399 |  | 665.29 | 0 |  |  | 0 |  | 665.29 | 0 | 0 |  | 0 | 20.31
13.13 |  |  | PILASTRAS EXTERNAS E PAREDE EXTERNA | [5 empty] | 34422.6924
13.13.1 | 12.01.040 | CPOS 173 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 44 | 16.64 | 37.54 | 54.18 | 2383.92 |  | 54.18 | 0 |  |  | 0 |  | 54.18 | 0 | 0 |  | 0 | 44
13.13.2 | 11.01.130 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (PILASTRAS) | m³ | 2.52 | 273.32 | 0 | 273.32 | 688.7664 |  | 273.32 | 0 |  |  | 0 |  | 273.32 | 0 | 0 |  | 0 | 2.52
13.13.3 | 11.16.060 | CPOS 173 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (PILASTRAS) | m³ | 2.52 | 0 | 87.49 | 87.49 | 220.4748 |  | 87.49 | 0 |  |  | 0 |  | 87.49 | 0 | 0 |  | 0 | 2.52
13.13.4 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (PILASTRAS) | kg | 221.76 | 4.34 | 1.93 | 6.27 | 1390.4352 |  | 6.27 | 0 |  |  | 0 |  | 6.27 | 0 | 0 |  | 0 | 221.76
13.13.5 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura (PILASTRAS) | m² | 9 | 74.3 | 49.95 | 124.25 | 1118.25 |  | 124.25 | 0 |  |  | 0 |  | 124.25 | 0 | 0 |  | 0 | 9
13.13.6 | 14.10.111 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 90 | 24.84 | 26.48 | 51.32 | 4618.8 |  | 51.32 | 0 |  |  | 0 |  | 51.32 | 0 | 0 |  | 0 | 90
13.13.7 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 180 | 4.05 | 3.52 | 7.57 | 1362.6 |  | 7.57 | 0 |  |  | 0 |  | 7.57 | 0 | 0 |  | 0 | 180
13.13.8 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 180 | 1.06 | 8.33 | 9.39 | 1690.2 |  | 9.39 | 0 |  |  | 0 |  | 9.39 | 0 | 0 |  | 0 | 180
13.13.9 | 19.03.090 | CPOS 173 | Revestimento em pedra Miracema | m² | 180 | 57.97 | 18.86 | 76.83 | 13829.4 |  | 76.83 | 0 |  |  | 0 |  | 76.83 | 0 | 0 |  | 0 | 180
13.13.10 | 19.03.090 | CPOS 173 | Revestimento em pedra Miracema (PAREDE EXTERNA) | m² | 62.7 | 57.97 | 18.86 | 76.83 | 4817.241 |  | 76.83 | 0 |  |  | 0 |  | 76.83 | 0 | 0 |  | 0 | 62.7
13.13.11 | 24.02.040 | CPOS 173 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 4.5 | 448.36 | 63.33 | 511.69 | 2302.605 |  | 511.69 | 0 |  |  | 0 |  | 511.69 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5
13.14 |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 10613.3775
13.14.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 201.66 | 6.15 | 12.16 | 18.31 | 3692.3946 |  | 18.31 | 0 |  |  | 0 |  | 18.31 | 0 | 0 |  | 0 | 201.66
13.14.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 204.66 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 3270.4668 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 204.66
13.14.3 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 214.61 | 4.85 | 12.16 | 17.01 | 3650.5161 |  | 17.01 | 0 |  |  | 0 |  | 17.01 | 0 | 0 |  | 0 | 214.61
13.15 |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 5040.63
13.15.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 147 | 6.15 | 12.16 | 18.31 | 2691.57 |  | 18.31 | 0 |  |  | 0 |  | 18.31 | 0 | 0 |  | 0 | 147
13.15.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 147 | 3.82 | 12.16 | 15.98 | 2349.06 |  | 15.98 | 0 |  |  | 0 |  | 15.98 | 0 | 0 |  | 0 | 147
13.16 |  |  | ELETRICA | [5 empty] | 38301.69
13.16.1 | 39.29.110 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 600 | 0.66 | 1.47 | 2.13 | 1278 |  | 2.13 | 0 |  |  | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 |  | 0 | 600
13.16.2 | 39.29.111 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 100 | 1.11 | 1.85 | 2.96 | 296 |  | 2.96 | 0 |  |  | 0 |  | 2.96 | 0 | 0 |  | 0 | 100
13.16.3 | 39.29.112 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 350 | 1.74 | 2.21 | 3.95 | 1382.5 |  | 3.95 | 0 |  |  | 0 |  | 3.95 | 0 | 0 |  | 0 | 350
13.16.4 | 39.29.113 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 300 | 2.56 | 2.58 | 5.14 | 1542 |  | 5.14 | 0 |  |  | 0 |  | 5.14 | 0 | 0 |  | 0 | 300
13.16.5 | 39.21.070 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 40 | 8.2 | 3.7 | 11.9 | 476 |  | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  | 11.9 | 0 | 0 |  | 0 | 40
13.16.6 | 39.21.090 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 80 | 19 | 7.38 | 26.38 | 2110.4 |  | 26.38 | 0 |  |  | 0 |  | 26.38 | 0 | 0 |  | 0 | 80
13.16.7 | 40.07.040 | CPOS 173 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unidade | 31 | 4.68 | 9.24 | 13.92 | 431.52 |  | 13.92 | 0 |  |  | 0 |  | 13.92 | 0 | 0 |  | 0 | 31
13.16.8 | 40.07.020 | CPOS 173 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unidade | 1 | 4.18 | 9.24 | 13.42 | 13.42 |  | 13.42 | 0 |  |  | 0 |  | 13.42 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.9 | 40.07.010 | CPOS 173 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unidade | 30 | 2.22 | 9.24 | 11.46 | 343.8 |  | 11.46 | 0 |  |  | 0 |  | 11.46 | 0 | 0 |  | 0 | 30
13.16.10 | 37.13.600 | CPOS 173 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unidade | 5 | 9.3 | 11.08 | 20.38 | 101.9 |  | 20.38 | 0 |  |  | 0 |  | 20.38 | 0 | 0 |  | 0 | 5
13.16.11 | 37.13.630 | CPOS 173 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unidade | 4 | 63.29 | 22.14 | 85.43 | 341.72 |  | 85.43 | 0 |  |  | 0 |  | 85.43 | 0 | 0 |  | 0 | 4
13.16.12 | 37.25.090 | CPOS 173 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | unidade | 2 | 286.16 | 60.96 | 347.12 | 694.24 |  | 347.12 | 0 |  |  | 0 |  | 347.12 | 0 | 0 |  | 0 | 2
13.16.13 | 37.25.100 | CPOS 173 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | unidade | 1 | 359.6 | 60.96 | 420.56 | 420.56 |  | 420.56 | 0 |  |  | 0 |  | 420.56 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.14 | 37.24.032 | CPOS 173 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | unidade | 1 | 120.66 | 21.03 | 141.69 | 141.69 |  | 141.69 | 0 |  |  | 0 |  | 141.69 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.15 | 37.17.080 | CPOS 173 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | unidade | 1 | 162.22 | 9.24 | 171.46 | 171.46 |  | 171.46 | 0 |  |  | 0 |  | 171.46 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.16 | 38.19.200 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm | m | 50 | 1.68 | 11.08 | 12.76 | 638 |  | 12.76 | 0 |  |  | 0 |  | 12.76 | 0 | 0 |  | 0 | 50
13.16.17 | 38.19.030 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 250 | 1.72 | 11.08 | 12.8 | 3200 |  | 12.8 | 0 |  |  | 0 |  | 12.8 | 0 | 0 |  | 0 | 250
13.16.18 | 38.19.040 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 10 | 2.6 | 11.08 | 13.68 | 136.8 |  | 13.68 | 0 |  |  | 0 |  | 13.68 | 0 | 0 |  | 0 | 10
13.16.19 | 38.01.120 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 50 | 9 | 33.23 | 42.23 | 2111.5 |  | 42.23 | 0 |  |  | 0 |  | 42.23 | 0 | 0 |  | 0 | 50
13.16.20 | 40.05.020 | CPOS 173 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 1 | 5.33 | 12.56 | 17.89 | 17.89 |  | 17.89 | 0 |  |  | 0 |  | 17.89 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.21 | 40.05.100 | CPOS 173 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 2 | 10.74 | 16.61 | 27.35 | 54.7 |  | 27.35 | 0 |  |  | 0 |  | 27.35 | 0 | 0 |  | 0 | 2
13.16.22 | 40.05.060 | CPOS 173 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1 | 14.71 | 18.47 | 33.18 | 33.18 |  | 33.18 | 0 |  |  | 0 |  | 33.18 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.23 | 40.04.480 | CPOS 173 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1 | 12.62 | 11.08 | 23.7 | 23.7 |  | 23.7 | 0 |  |  | 0 |  | 23.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.24 | 41.14.450 | CPOS 173 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor facetado em chapa de aço pintada, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W | unidade | 1 | 63.28 | 14.77 | 78.05 | 78.05 |  | 78.05 | 0 |  |  | 0 |  | 78.05 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.25 | 41.14.390 | CPOS 173 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | unidade | 29 | 97.31 | 14.77 | 112.08 | 3250.32 |  | 112.08 | 0 |  |  | 0 |  | 112.08 | 0 | 0 |  | 0 | 29
13.16.26 | 41.14.670 | CPOS 173 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | unidade | 1 | 96.71 | 18.47 | 115.18 | 115.18 |  | 115.18 | 0 |  |  | 0 |  | 115.18 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.27 | 41.14.720 | CPOS 173 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W | unidade | 4 | 83.42 | 14.77 | 98.19 | 392.76 |  | 98.19 | 0 |  |  | 0 |  | 98.19 | 0 | 0 |  | 0 | 4
13.16.28 | 40.04.460 | CPOS 173 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unidade | 4 | 11.56 | 11.08 | 22.64 | 90.56 |  | 22.64 | 0 |  |  | 0 |  | 22.64 | 0 | 0 |  | 0 | 4
13.16.29 | 43.07.360 | CPOS 173 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 3 | 4480.11 | 301.73 | 4781.84 | 14345.52 |  | 4781.84 | 0 |  |  | 0 |  | 4781.84 | 0 | 0 |  | 0 | 3
13.16.30 | 43.07.330 | CPOS 173 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 1 | 2330.25 | 292.19 | 2622.44 | 2622.44 |  | 2622.44 | 0 |  |  | 0 |  | 2622.44 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.31 | 37.03.210 | CPOS 173 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unidade | 1 | 319.04 | 110.36 | 429.4 | 429.4 |  | 429.4 | 0 |  |  | 0 |  | 429.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.32 | 37.04.250 | CPOS 173 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unidade | 1 | 340.25 | 82.79 | 423.04 | 423.04 |  | 423.04 | 0 |  |  | 0 |  | 423.04 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.33 | 40.04.450 | CPOS 173 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 3 | 7.62 | 11.08 | 18.7 | 56.1 |  | 18.7 | 0 |  |  | 0 |  | 18.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
13.16.34 | 40.04.450 | CPOS 173 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 21 | 7.62 | 11.08 | 18.7 | 392.7 |  | 18.7 | 0 |  |  | 0 |  | 18.7 | 0 | 0 |  | 0 | 21
13.16.35 | 39.11.090 | CPOS 173 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 30 | 0.33 | 2.95 | 3.28 | 98.4 |  | 3.28 | 0 |  |  | 0 |  | 3.28 | 0 | 0 |  | 0 | 30
13.16.36 | 40.04.080 | CPOS 173 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 2 | 12.04 | 11.08 | 23.12 | 46.24 |  | 23.12 | 0 |  |  | 0 |  | 23.12 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.0 |  |  | COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO | [5 empty] | 120883.559
14.1 |  |  | SERVIÇOS | [5 empty] | 120883.559
14.1.1 | 46.08.070 | CPOS 173 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 235 | 118.6 | 74.78 | 193.38 | 45444.3 |  | 193.38 | 0 |  |  | 0 |  | 193.38 | 0 | 0 |  | 0 | 235
14.1.2 | 33.11.040 | CPOS 173 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo | m² | 70.5 | 9.66 | 20.31 | 29.97 | 2112.885 |  | 29.97 | 0 |  |  | 0 |  | 29.97 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5
14.1.3 | 48.03.138 | CPOS 173 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | cj | 1 | 9905.74 | 52.41 | 9958.15 | 9958.15 |  | 9958.15 | 0 |  |  | 0 |  | 9958.15 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.4 | 50.01.170 | CPOS 173 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | unidade | 1 | 40.01 | 3.75 | 43.76 | 43.76 |  | 43.76 | 0 |  |  | 0 |  | 43.76 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.5 | 47.05.280 | CPOS 173 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | unidade | 1 | 169.32 | 16.82 | 186.14 | 186.14 |  | 186.14 | 0 |  |  | 0 |  | 186.14 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.6 | 47.01.070 | CPOS 173 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | unidade | 3 | 203.72 | 56.1 | 259.82 | 779.46 |  | 259.82 | 0 |  |  | 0 |  | 259.82 | 0 | 0 |  | 0 | 3
14.1.7 | 43.10.770 | CPOS 173 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h | unidade | 1 | 12573.89 | 208.68 | 12782.57 | 12782.57 |  | 12782.57 | 0 |  |  | 0 |  | 12782.57 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.8 | 50.01.130 | CPOS 173 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | unidade | 6 | 2603.99 | 204.57 | 2808.56 | 16851.36 |  | 2808.56 | 0 |  |  | 0 |  | 2808.56 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.9 | 50.10.090 | CPOS 173 | Extintor sobre rodas de pó químico seco 20 BC - capacidade de 20 kg | unidade | 11 | 674.4 | 0 | 674.4 | 7418.4 |  | 674.4 | 0 |  |  | 0 |  | 674.4 | 0 | 0 |  | 0 | 11
14.1.10 | 50.10.030 | CPOS 173 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg | unidade | 2 | 767.23 | 15.66 | 782.89 | 1565.78 |  | 782.89 | 0 |  |  | 0 |  | 782.89 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.1.11 | 50.10.100 | CPOS 173 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unidade | 8 | 96.05 | 15.66 | 111.71 | 893.68 |  | 111.71 | 0 |  |  | 0 |  | 111.71 | 0 | 0 |  | 0 | 8
14.1.12 | 97.02.193 | CPOS 173 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | unidade | 61 | 12.92 | 4.83 | 17.75 | 1082.75 |  | 17.75 | 0 |  |  | 0 |  | 17.75 | 0 | 0 |  | 0 | 61
14.1.13 | 50.05.270 | CPOS 173 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | unidade | 1 | 593.43 | 11.76 | 605.19 | 605.19 |  | 605.19 | 0 |  |  | 0 |  | 605.19 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.14 | 28.20.840 | CPOS 173 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 2 | 1246.42 | 156.08 | 1402.5 | 2805 |  | 1402.5 | 0 |  |  | 0 |  | 1402.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.1.15 | 50.05.080 | CPOS 173 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | unidade | 63 | 90.18 | 18.47 | 108.65 | 6844.95 |  | 108.65 | 0 |  |  | 0 |  | 108.65 | 0 | 0 |  | 0 | 63
14.1.16 | 50.05.160 | CPOS 173 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | unidade | 2 | 192.3 | 11.08 | 203.38 | 406.76 |  | 203.38 | 0 |  |  | 0 |  | 203.38 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.1.17 | 50.01.090 | CPOS 173 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | unidade | 6 | 75.66 | 11.08 | 86.74 | 520.44 |  | 86.74 | 0 |  |  | 0 |  | 86.74 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.18 | 50.05.170 | CPOS 173 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | unidade | 6 | 48.73 | 11.08 | 59.81 | 358.86 |  | 59.81 | 0 |  |  | 0 |  | 59.81 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.15 | 50.05.280 | CPOS 173 | Sirene tipo corneta de 12 V | unidade | 6 | 44.88 | 11.08 | 55.96 | 335.76 |  | 55.96 | 0 |  |  | 0 |  | 55.96 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.10 | 24.03.310 | CPOS 173 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 80.7 | 105.86 | 16.66 | 122.52 | 9887.364 |  | 122.52 | 0 |  |  | 0 |  | 122.52 | 0 | 0 |  | 0 | 80.7
15.0 |  |  | SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 122466.57
15.1 | S/C | MERCADO | MODULO | Unidade | 54 | 930 | 0 | 930 | 50220
15.2 | S/C | MERCADO | INVERSOR DC/CA | Unidade | 3 | 11328.13 | 0 | 11328.13 | 33984.39
15.3 | S/C | MERCADO | STRING BOX DC | Unidade | 3 | 1687.62 | 0 | 1687.62 | 5062.86
15.4 | S/C | MERCADO | STRING BOX AC | Unidade | 9 | 325.8 | 0 | 325.8 | 2932.2
15.5 | S/C | MERCADO | CONECTOR MC4 PAR | Unidade | 54 | 30 | 0 | 30 | 1620
15.6 | S/C | MERCADO | CABOS SOLAR PRETO/VERMELHO/VERDE | m | 300 | 8.59 | 0 | 8.59 | 2577
15.7 | S/C | MERCADO | ESTRUTURA DE MONTAGEM | Unidade | 54 | 195.78 | 0 | 195.78 | 10572.12
15.8 | S/C | MERCADO | PROJETO/INSTALAÇÃO | Unidade | 3 | 5166 | 0 | 5166 | 15498
# | TOTAL | [7 empty] | 1177899.9207 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 8833.76
2.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES | [7 empty] | 25567.692
3.0 | SERVIÇOS - "COMUM" | [7 empty] | 36898.7351
4.0 | PAVIMENTO - SUBSOLO | [7 empty] | 70739.1585
5.0 | PAVIMENTO - TERREO | [7 empty] | 106099.9715
6.0 | PAVIMENTO - SUPERIOR | [7 empty] | 115333.9858
7.0 | RECEPÇÃO ALUNOS | [7 empty] | 69930.7949
8.0 | ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN | [7 empty] | 15934.7711
9.0 | PLAYGROUND / CAMPINHO | [7 empty] | 44447.0962
10.0 | QUADRA POLISPORTIVA | [7 empty] | 66138.6254
11.0 | PATIO CENTRAL | [7 empty] | 42967.9331
12.0 | TÓTEN | [7 empty] | 20446.3076
13.0 | ANFITEATRO | [7 empty] | 311210.9606
14.0 | COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO | [7 empty] | 120883.559
15.0 | SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO | [7 empty] | 122466.57
# | TOTAL | [7 empty] | 1177899.9207

## CRONOGRAMA
Reforma, Ampliação e Conservações
EMEB Coronel Conrado Caldeira
Praça Abílio Manoel nº 135 - Centro - CEP: 14700-349
Cronograma Físico - Financeiro
ITEM | SERVIÇOS | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês |  | 13º Mês |  | 14º Mês |  | 15º Mês |  | 16º Mês |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100% | 8833.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8833.76 | 100%
2.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 6.25% | 1597.9807 | 25567.692 | 100%
3.0 | SERVIÇOS - "COMUM" | 10% | 3689.8735 | 20% | 7379.747 | 40% | 14759.494 | 30% | 11069.6205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36898.7351 | 100%
4.0 | PAVIMENTO - SUBSOLO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 14147.8317 | 40% | 28295.6634 | 20% | 14147.8317 | 20% | 14147.8317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70739.1585 | 100%
5.0 | PAVIMENTO - TERREO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 21219.9943 | 40% | 42439.9886 | 20% | 21219.9943 | 20% | 21219.9943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106099.9715 | 100%
6.0 | PAVIMENTO - SUPERIOR |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 23066.7972 | 40% | 46133.5943 | 20% | 23066.7972 | 20% | 23066.7972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115333.9858 | 100%
7.0 | RECEPÇÃO ALUNOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 20979.2385 | 30% | 20979.2385 | 20% | 13986.159 | 20% | 13986.159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69930.7949 | 100%
8.0 | ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 3186.9542 | 30% | 4780.4313 | 30% | 4780.4313 | 20% | 3186.9542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15934.7711 | 100%
9.0 | PLAYGROUND / CAMPINHO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 8889.4192 | 40% | 17778.8385 | 20% | 8889.4192 | 20% | 8889.4192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44447.0962 | 100%
10.0 | QUADRA POLISPORTIVA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 13227.7251 | 30% | 19841.5876 | 50% | 33069.3127 | 66138.6254 | 100%
11.0 | PATIO CENTRAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 8593.5866 | 30% | 12890.3799 | 50% | 21483.9665 | 42967.9331 | 100%
12.0 | TÓTEN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10223.1538 | 30% | 6133.8923 | 20% | 4089.2615 | 20446.3076 | 100%
13.0 | ANFITEATRO | 10% | 31121.0961 | 10% | 31121.0961 | 10% | 31121.0961 | 20% | 62242.1921 | 30% | 93363.2882 | 10% | 31121.0961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 31121.0961 |  | 0 | 311210.9606 | 100%
14.0 | COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO | 10% | 12088.3559 | 20% | 24176.7118 | 30% | 36265.0677 | 30% | 36265.0677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 12088.3559 |  | 0 | 120883.559 | 100%
15.0 | SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 36739.971 | 50% | 61233.285 | 20% | 24493.314 | 122466.57 | 100%
| TOTAL NO PERÍODO | 4.867% | 57331.0662 | 5.457% | 64275.5356 | 7.11% | 83743.6385 | 9.438% | 111174.8611 | 8.062% | 94961.2689 | 7.739% | 91153.7 | 10.06% | 118467.2271 | 5.097% | 60032.6039 | 5.097% | 60032.6039 | 2.942% | 34653.5927 | 3.832% | 45136.489 | 2.484% | 29253.9903 | 2.348% | 27660.5132 | 2.856% | 33642.4462 | 7.104% | 83673.2925 | 5.114% | 60240.5215 | 1177899.9207
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 57331.0662 |  | 121606.6018 |  | 205350.2404 |  | 316525.1015 |  | 411486.3704 |  | 502640.0704 |  | 621107.2975 |  | 681139.9014 |  | 741172.5053 |  | 775826.098 |  | 820962.587 |  | 850216.5772 |  | 877877.0904 |  | 911519.5367 |  | 995192.8292 |  | 1055433.3507 | 122466.57
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | 4.867% |  | 10.32% |  | 17.43% |  | 26.87% |  | 34.93% |  | 42.67% |  | 52.73% |  | 57.83% |  | 62.92% |  | 65.87% |  | 69.7% |  | 72.18% |  | 74.53% |  | 77.39% |  | 84.49% |  | 89.6%
| Raphael Leal Sanches | [30 empty] | Rodolfo Augusto Rodrigues
| Arquiteto e Urbanista | [30 empty] | Secretario Municipal de Educação
CAU A73241-9

## ORÇ FORNECEDORES
LOGO EMPRESA
Objeto: |  |  | Reforma, Ampliação e Conservações
Local: |  |  | EMEB Coronel Conrado Caldeira
End: |  |  | Praça Abílio Manoel nº 135 - Centro - CEP: 14700-349
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO (II) |  |  | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS (III) |  |  | SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS (IV) |  |  | VALOR TOTAL ADITIVO | MEDIÇÃO 01
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL
[18 empty] | QUANT. MED. | VALOR TOTAL | SALDO
1.0 |  |  | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
1.1 | 02.02.130 | CPOS 172 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10
1.2 | 02.08.040 | CPOS 172 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
2.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES |  |  |  | 0
2.1 | 03.02.040 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9
2.2 | 14.04.210 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60
2.3 | 17.02.020 | CPOS 173 | Chapisco | m² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120
2.4 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120
2.5 | 03.04.020 | CPOS 173 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.6 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10
2.7 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.8 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40
2.9 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40
2.10 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.11 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.12 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.13 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.14 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.15 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
2.16 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.17 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40
2.18 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
2.19 | 41.31.080 | CPOS 173 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.20 | 44.01.050 | CPOS 172 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | Unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.21 | 44.02.210 | CPOS 172 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2
2.22 | 44.01.270 | CPOS 172 | Cuba de louça de embutir oval | Unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.23 | 44.03.380 | CPOS 172 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | Unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.24 | 44.03.080 | CPOS 172 | Porta-papel de louça de embutir | Unid. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
2.25 | 49.01.016 | CPOS 172 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
2.26 | 46.01.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.27 | 46.01.020 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20
2.28 | 46.03.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20
3.0 |  |  | SERVIÇOS - "COMUM" |  |  |  | 0
3.1 | 015 | xxx | ELEVADOR | x | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | 04.03.020 | CPOS 172 | Retirada de telhamento em barro | m² | 188.676 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.3 | 04.02.050 | CPOS 172 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 188.676 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.4 | 15.01.020 | CPOS 172 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 188.676 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.5 | 16.02.020 | CPOS 172 | Telha de barro tipo francesa | m² | 188.676 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188.676
3.6 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 9.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6
3.7 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 4.8 |  | 0
3.8 | 17.05.070 | CPOS 173 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa | m³ | 2.4 |  | 0
4.0 |  |  | PAVIMENTO - SUBSOLO |  |  |  | 0
4.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇOES |  |  |  | 0
4.1.1 | 03.04.020 | CPOS 172 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 369.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 369.16
4.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
4.2.1 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 11.0748 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.0748
4.2.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (SUBSOLO) | m² | 369.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 369.16
4.2.3 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 44.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.83
4.2.4 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 272.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 272.92
4.2.5 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 272.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 272.92
4.2.6 | 19.01.440 | CPOS 172 | Soleira / peitoril em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2 cm, assente com massa | m | 6.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4
4.3 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
4.3.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 457.668 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 457.668
4.3.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 396.6456 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 396.6456
4.3.3 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 369.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 369.16
4.3.4 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 77.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 77.82
4.3.5 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 44.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.1
4.4 |  |  | SALA INFO |  |  |  | 0
4.4.1 | 06.01.020 | CPOS 172 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 27.966 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.966
4.4.2 | 03.02.040 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.27
4.4.3 | 17.02.020 | CPOS 173 | Chapisco (requadro) | m² | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
4.4.4 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco (requadro) | m² | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
4.4.5 | 26.02.040 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
4.4.6 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 55.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2
4.4.7 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 110.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110.4
4.4.8 | 39.18.120 | CPOS 173 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 55.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2
4.5 |  |  | SALA DE MUSICA |  |  |  | 0
4.5.1 | 04.08.060 | CPOS 172 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5
4.5.2 | 14.04.210 | CPOS 172 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 1.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.68
4.5.3 | 17.02.040 | CPOS 172 | Chapisco com bianco | m² | 3.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.36
4.5.4 | 17.02.220 | CPOS 172 | Reboco | m² | 3.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.36
4.5.5 | 03.02.040 | CPOS 172 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.252 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.252
4.5.6 | 23.20.020 | CPOS 173 | Recolocação de batentes de madeira | Unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
4.5.7 | 23.20.040 | CPOS 173 | Recolocação de folhas de porta ou janela | Unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
4.6 |  |  | W.C. MASC. (ANTIGA SALA DE ED. FÍSICA) |  |  |  | 0
4.6.1 | 14.30.020 | CPOS 172 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 13.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.32
4.6.2 | 44.01.050 | CPOS 172 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | Unid. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3
4.6.3 | 44.02.210 | CPOS 172 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 0.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.46
4.6.4 | 44.01.270 | CPOS 172 | Cuba de louça de embutir oval | Unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
4.6.5 | 44.03.380 | CPOS 172 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | Unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
4.6.6 | 44.03.080 | CPOS 172 | Porta-papel de louça de embutir | Unid. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3
4.6.7 | 41.31.080 | CPOS 172 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
4.6.8 | 49.01.016 | CPOS 172 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
4.6.9 | 46.01.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10
4.6.10 | 46.01.020 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10
4.6.11 | 46.03.050 | CPOS 172 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10
4.6.12 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
5.0 |  |  | PAVIMENTO - TERREO |  |  |  | 0
5.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇOES |  |  |  | 0
5.1.1 | 04.11.020 | CPOS 172 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (TODOS SANITARIOS) | unidade | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9
5.1.2 | 03.04.020 | CPOS 172 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (REVESTIMENTO DE PISO DE TODO O PAVIMENTOS) | m² | 445.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 445.82
5.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
5.2.1 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 13.3746 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.3746
5.2.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PAVI. TERREO) | m² | 445.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 445.82
5.2.3 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 250.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250.41
5.2.4 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 250.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250.8
5.2.5 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 195.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 195.15
5.2.6 | 19.01.440 | CPOS 172 | Soleira / peitoril em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2 cm, assente com massa | m | 7.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.4
5.3 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
5.3.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 590.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 590.22
5.3.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 511.524 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 511.524
5.3.3 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 445.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 445.82
5.3.4 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 151.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151.44
5.3.5 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 67.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67.38
5.4 |  |  | SALA VICE DIRETOR, COORDENAÇÃO E REUNIÃO |  |  |  | 0
5.4.1 | 14.30.160 | CPOS 172 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | m² | 38.409 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.409
5.4.2 | 23.13.002 | CPOS 172 | "Porta lisa de madeira, interna ""PIM"", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm" | unidade | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
5.4.3 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
5.4.4 | 41.31.080 | CPOS 172 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
5.5 |  |  | SALA DIRETOR |  |  |  | 0
5.5.1 | 04.05.060 | CPOS 172 | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22
5.5.2 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.66
5.5.3 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (sala diretor) | m² | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22
5.5.4 | 23.08.160 | CPOS 173 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6 |  |  | COPA E REFEITORIO |  |  |  | 0
5.6.1 | 18.11.042 | CPOS 172 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 71.154 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 71.154
5.6.2 | 44.02.210 | CPOS 172 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 4.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.14
5.6.3 | 44.06.320 | CPOS 173 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.4 | 44.03.590 | CPOS 173 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.5 | 44.01.100 | CPOS 173 | Lavatório de louça sem coluna | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.6 | 44.03.460 | CPOS 173 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
5.6.7 | 23.08.220 | CPOS 173 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | m² | 4.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.14
6.0 |  |  | PAVIMENTO - SUPERIOR |  |  |  | 0
6.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇOES |  |  |  | 0
5.1.1 | 04.11.020 | CPOS 172 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (TODOS SANITARIOS) | unidade | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9
5.1.2 | 03.04.020 | CPOS 172 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (REVESTIMENTO DE PISO DE TODO O PAVIMENTOS) | m² | 444.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
6.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
5.2.1 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 13.3392 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.3392
5.2.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PAVI. SUPEIOR) | m² | 444.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
5.2.3 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 76.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.53
5.2.4 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 302.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 302.38
5.2.5 | 18.06.102 | CPOS 172 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 368.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 368.1
5.2.6 | 19.01.440 | CPOS 172 | Soleira / peitoril em granito jateado de 20 a 30cm, com espessura de 2 cm, assente com massa | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
6.3 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
6.3.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 543.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 543.06
6.3.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 470.652 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 470.652
6.3.3 | 33.05.330 | CPOS 172 | Verniz em superfície de madeira (TETO) | m² | 444.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
6.3.4 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 161.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 161.64
6.3.5 | 33.12.010 | CPOS 172 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo (PORTAS E CAIXILHOS) | m² | 65.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.94
6.5 |  |  | FORRO |  |  |  | 0
6.5.1 | 04.07.020 | CPOS 173 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 444.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
6.5.2 | 22.01.020 | CPOS 173 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | m² | 444.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 444.64
7.0 |  |  | RECEPÇÃO ALUNOS |  |  |  | 0
7.0.1 | 24.02.290 | CPOS 173 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida (ENTRADA) | m² | 6.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6
7.0.2 | 24.02.290 | CPOS 173 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida (HALL) | m² | 1.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.98
7.0.3 | 14.11.221 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 2.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.64
7.0.4 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 5.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.28
7.0.5 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 5.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.28
7.0.6 | 15.03.110 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura (COBERTURA) | kg | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180
7.0.7 | 15.03.131 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (PILARES E VIGAS) | kg | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160
7.0.8 | 16.13.130 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido (ENTRADA) | m² | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.4
7.0.9 | 15.03.110 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura (COBERTURA PASSARELA) | kg | 523.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 523.75
7.0.10 | 15.03.131 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (PILARES E VIGAS PASSARELA) | kg | 159.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 159.22
7.0.11 | 16.13.130 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido (PASSARELA) | m² | 41.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.9
7.0.12 | 26.02.040 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 9.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.68
7.0.13 | 17.05.070 | CPOS 173 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa (PATAMAR E RAMPA) | m³ | 16.89 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.89
7.0.14 | 24.03.040 | CPOS 173 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 16.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.85
7.0.15 | 14.11.221 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (JARDINEIRA) | m² | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
7.0.16 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco (JARDINEIRA) | m² | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
7.0.17 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco (JARDINEIRA) | m² | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
7.0.18 | 34.03.150 | CPOS 173 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | unidade | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20
7.0.19 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45
7.0.20 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90
7.0.21 | 39.18.120 | CPOS 173 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45
7.0.22 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
7.0.23 | 41.31.080 | CPOS 173 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
7.0.24 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 137.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137.97
7.0.25 | 33.11.020 | CPOS 172 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (CAIXILHOS METALICOS E FERRAGENS) | m² | 275.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 275.4
8.0 |  |  | ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN |  |  |  | 0
8.0.1 | 14.11.221 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 49.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49.35
8.0.2 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 98.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98.7
8.0.3 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 98.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98.7
8.0.4 | 15.03.110 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135
8.0.5 | 16.13.130 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12
8.0.6 | 26.02.040 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 9.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.24
8.0.7 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30
8.0.8 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90
8.0.9 | 39.18.120 | CPOS 173 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30
8.0.10 | 40.04.490 | CPOS 173 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
8.0.11 | 41.31.080 | CPOS 173 | Luminária LED de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W | unid. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
8.0.12 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 98.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98.7
8.0.13 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.324 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.324
8.0.14 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.8
8.0.15 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.8
8.0.16 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 14.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.1
9.0 |  |  | PLAYGROUND / CAMPINHO |  |  |  | 0
9.0.1 | 35.01.070 | CPOS 173 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | m² | 71.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 71.82
9.0.2 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 151.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151.25
9.0.3 | 17.01.010 | CPOS 173 | Argamassa de proteção com argila expandida | m³ | 3.435 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.435
9.0.4 | S/C | MERCADO | Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE TRIPLA (PLAYGROUND) | m² | 114.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 114.5
9.0.5 | 21.01.130 | CPOS 173 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 7 mm - argamassado | m² | 36.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.75
9.0.6 | 41.10.390 | CPOS 173 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m | unidade | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
9.0.7 | 41.31.500 | CPOS 173 | Projetor LED de sobrepor com foco orientável, para fixação no piso ou parede, fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W | unidade | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
9.0.8 | 38.04.040 | CPOS 173 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80
9.0.9 | 39.02.016 | CPOS 173 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160
9.0.10 | 35.01.150 | CPOS 173 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
9.0.11 | 35.01.170 | CPOS 173 | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.12 | 35.07.030 | CPOS 173 | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.13 | 35.05.200 | CPOS 173 | Centro de atividades em madeira rústica | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.14 | 35.05.210 | CPOS 173 | Balanço duplo em madeira rústica | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.15 | 35.05.220 | CPOS 173 | Gangorra dupla em madeira rústica | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
9.0.16 | 35.05.240 | CPOS 173 | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
10.0 |  |  | QUADRA POLISPORTIVA |  |  |  | 0
10.0.1 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples (ARQUIBANCADA) | m³ | 8.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.64
10.0.2 | 03.02.020 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
10.0.3 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
10.0.4 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
10.0.5 | 17.01.040 | CPOS 172 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 0.432 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.432
10.0.6 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
10.0.7 | 24.02.290 | CPOS 173 | Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida | m² | 9.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.6
10.0.8 | 15.03.131 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 530 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 530
10.0.9 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (ARQUIBANCADA) | m² | 101.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 101.38
10.0.10 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (QUADRA) | m² | 762.1824 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 762.1824
10.0.11 | 33.11.020 | CPOS 173 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 762.1824 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 762.1824
10.0.12 | 41.31.500 | CPOS 173 | Projetor LED de sobrepor com foco orientável, para fixação no piso ou parede, fluxo luminoso de 1472 a 1800 lm, potência de 18 a 25 W | unidade | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8
11.0 |  |  | PATIO CENTRAL |  |  |  | 0
11.0.1 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples (PATIO) | m³ | 19.1808 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.1808
11.0.2 | 17.05.070 | CPOS 173 | Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 Mpa (PATIO) | m³ | 25.5744 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.5744
11.0.3 | 17.01.060 | CPOS 172 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 639.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 639.36
11.0.4 | 33.06.020 | CPOS 173 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 639.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 639.36
12.0 |  |  | TÓTEN |  |  |  | 0
12.0.1 | 03.02.040 | CPOS 173 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 5.236 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.236
12.0.2 | 03.01.020 | CPOS 173 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 14.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.62
12.0.3 | 14.04.210 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 34.755 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.755
12.0.4 | 17.02.020 | CPOS 173 | Chapisco | m² | 69.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.51
12.0.5 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 69.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.51
12.0.6 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 20.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.72
12.0.7 | 11.01.100 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 6.336 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.336
12.0.8 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 557.568 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 557.568
12.0.9 | 19.03.020 | CPOS 173 | Revestimento em pedra tipo arenito comum | m² | 20.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.72
12.0.10 | 34.02.070 | CPOS 173 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 22.2332 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.2332
12.0.11 | 97.02.030 | CPOS 173 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 0.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32
13.0 |  |  | ANFITEATRO |  |  |  | 0
13.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
13.1.1 | 02.10.020 | CPOS 173 | Locação de obra de edificação | m² | 180.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180.1
13.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
13.2.1 | 12.01.040 | CPOS 173 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75
13.2.2 | 06.02.020 | CPOS 173 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 9.8688 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.8688
13.2.3 | 14.01.020 | CPOS 173 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 5.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.14
13.2.4 | 06.11.060 | CPOS 173 | Reaterro manual com adição de 2% de cimento | m³ | 4.7288 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.7288
13.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
13.3.1 | 11.01.130 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (PILARES) | m³ | 3.465 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.465
13.3.2 | 11.16.060 | CPOS 173 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (PILARES) | m³ | 3.465 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.465
13.3.3 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (PILARES) | kg | 304.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 304.92
13.3.4 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura (PILARES) | m² | 11.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.55
13.3.5 | 11.01.130 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (VIGAS) | m³ | 1.727 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.727
13.3.6 | 11.16.060 | CPOS 173 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (VIGAS) | m³ | 1.727 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.727
13.3.7 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (VIGAS) | kg | 151.976 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151.976
13.3.8 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura (VIGAS) | m² | 6.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.3
13.4 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  | 0
13.4.1 | 14.10.111 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 231 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231
13.4.2 | 14.10.101 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C (PLATIBANDA) | m² | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63
13.4.3 | 14.11.261 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 25.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.2
13.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
13.5.1 | 15.03.030 | CPOS 173 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 2637.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2637.55
13.5.2 | 15.03.090 | CPOS 173 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | kg | 2637.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2637.55
13.5.3 | 16.13.070 | CPOS 173 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 211.004 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 211.004
13.5.4 | 16.33.040 | CPOS 173 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 62.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.52
13.5.5 | 16.33.020 | CPOS 173 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 62.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.52
13.6 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 0
13.6.1 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 294 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 294
13.6.2 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 294 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 294
13.7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 0
13.7.1 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco (DML/SALA SOM) | m² | 133.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.87
13.7.2 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco (DML/SALA SOM) | m² | 133.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.87
13.7.3 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco (ANFITEATRO) | m² | 306.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 306.46
13.7.4 | 14.30.310 | CPOS 173 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 306.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 306.46
13.8 |  |  | FORRO |  |  |  | 0
13.8.1 | 22.02.010 | CPOS 173 | Forro em placa de gesso liso fixo (SANCA) | m² | 35.712 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.712
13.8.2 | 22.02.190 | CPOS 173 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm | m² | 178.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 178.9
13.8.3 |  | CPOS 173 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13.9 |  |  | PISOS |  |  |  | 0
13.9.1 | 07.12.040 | CPOS 173 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 143.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 143.83
13.9.2 | 17.01.040 | CPOS 173 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 6.6864 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6864
13.9.3 | 17.01.060 | CPOS 173 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 167.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 167.16
13.9.4 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 167.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 167.16
13.9.5 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 55.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.72
13.10 |  |  | PORTAS |  |  |  | 0
13.10.1 | 26.02.060 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 13.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.02
13.11 |  |  | JANELAS |  |  |  | 0
13.11.1 | 26.02.060 | CPOS 173 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 7.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.6
13.12 |  |  | RAMPA E ESCADA EXTERNA |  |  |  | 0
13.12.1 | 07.12.040 | CPOS 173 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 8.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.92
13.12.2 | 17.01.040 | CPOS 173 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.3084 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3084
13.12.3 | 17.01.060 | CPOS 173 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 32.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.71
13.12.4 | 18.08.090 | CPOS 172 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m² | 32.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.71
13.12.5 | 18.08.100 | CPOS 172 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (PISO ESTAMPA MADEIRA) | m | 21.81 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.81
13.12.6 | 24.08.040 | CPOS 173 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2 | m | 20.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.31
13.13 |  |  | PILASTRAS EXTERNAS E PAREDE EXTERNA |  |  |  | 0
13.13.1 | 12.01.040 | CPOS 173 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44
13.13.2 | 11.01.130 | CPOS 173 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa (PILASTRAS) | m³ | 2.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.52
13.13.3 | 11.16.060 | CPOS 173 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (PILASTRAS) | m³ | 2.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.52
13.13.4 | 10.01.040 | CPOS 173 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (PILASTRAS) | kg | 221.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 221.76
13.13.5 | 09.01.030 | CPOS 173 | Forma em madeira comum para estrutura (PILASTRAS) | m² | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9
13.13.6 | 14.10.111 | CPOS 173 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90
13.13.7 | 17.02.040 | CPOS 173 | Chapisco com bianco | m² | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180
13.13.8 | 17.02.220 | CPOS 173 | Reboco | m² | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180
13.13.9 | 19.03.090 | CPOS 173 | Revestimento em pedra Miracema | m² | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 180
13.13.10 | 19.03.090 | CPOS 173 | Revestimento em pedra Miracema (PAREDE EXTERNA) | m² | 62.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.7
13.13.11 | 24.02.040 | CPOS 173 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5
13.14 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 0
13.14.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 201.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 201.66
13.14.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 204.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 204.66
13.14.3 | 33.10.020 | CPOS 172 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (TETO) | m² | 214.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 214.61
13.15 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 0
13.15.1 | 33.10.030 | CPOS 172 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (BARRADO) | m² | 147 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 147
13.15.2 | 33.10.010 | CPOS 172 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 147 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 147
13.16 |  |  | ELETRICA |  |  |  | 0
13.16.1 | 39.29.110 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600
13.16.2 | 39.29.111 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100
13.16.3 | 39.29.112 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350
13.16.4 | 39.29.113 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300
13.16.5 | 39.21.070 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40
13.16.6 | 39.21.090 | CPOS 173 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80
13.16.7 | 40.07.040 | CPOS 173 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unidade | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31
13.16.8 | 40.07.020 | CPOS 173 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.9 | 40.07.010 | CPOS 173 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unidade | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30
13.16.10 | 37.13.600 | CPOS 173 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unidade | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5
13.16.11 | 37.13.630 | CPOS 173 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unidade | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
13.16.12 | 37.25.090 | CPOS 173 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | unidade | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
13.16.13 | 37.25.100 | CPOS 173 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.14 | 37.24.032 | CPOS 173 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.15 | 37.17.080 | CPOS 173 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.16 | 38.19.200 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
13.16.17 | 38.19.030 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250
13.16.18 | 38.19.040 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10
13.16.19 | 38.01.120 | CPOS 173 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50
13.16.20 | 40.05.020 | CPOS 173 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.21 | 40.05.100 | CPOS 173 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
13.16.22 | 40.05.060 | CPOS 173 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.23 | 40.04.480 | CPOS 173 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.24 | 41.14.450 | CPOS 173 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor facetado em chapa de aço pintada, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.25 | 41.14.390 | CPOS 173 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | unidade | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29
13.16.26 | 41.14.670 | CPOS 173 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.27 | 41.14.720 | CPOS 173 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 1 lâmpada vapor metálico de 70/150W | unidade | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
13.16.28 | 40.04.460 | CPOS 173 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unidade | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
13.16.29 | 43.07.360 | CPOS 173 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3
13.16.30 | 43.07.330 | CPOS 173 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.31 | 37.03.210 | CPOS 173 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.32 | 37.04.250 | CPOS 173 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
13.16.33 | 40.04.450 | CPOS 173 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3
13.16.34 | 40.04.450 | CPOS 173 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21
13.16.35 | 39.11.090 | CPOS 173 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30
13.16.36 | 40.04.080 | CPOS 173 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.0 |  |  | COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO |  |  |  | 0
14.1 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  | 0
14.1.1 | 46.08.070 | CPOS 173 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 235
14.1.2 | 33.11.040 | CPOS 173 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo | m² | 70.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70.5
14.1.3 | 48.03.138 | CPOS 173 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.4 | 50.01.170 | CPOS 173 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.5 | 47.05.280 | CPOS 173 | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.6 | 47.01.070 | CPOS 173 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | unidade | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3
14.1.7 | 43.10.770 | CPOS 173 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.8 | 50.01.130 | CPOS 173 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | unidade | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.9 | 50.10.090 | CPOS 173 | Extintor sobre rodas de pó químico seco 20 BC - capacidade de 20 kg | unidade | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11
14.1.10 | 50.10.030 | CPOS 173 | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg | unidade | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.1.11 | 50.10.100 | CPOS 173 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unidade | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8
14.1.12 | 97.02.193 | CPOS 173 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | unidade | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61
14.1.13 | 50.05.270 | CPOS 173 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | unidade | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
14.1.14 | 28.20.840 | CPOS 173 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.1.15 | 50.05.080 | CPOS 173 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | unidade | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63
14.1.16 | 50.05.160 | CPOS 173 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | unidade | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
14.1.17 | 50.01.090 | CPOS 173 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | unidade | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.18 | 50.05.170 | CPOS 173 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | unidade | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.15 | 50.05.280 | CPOS 173 | Sirene tipo corneta de 12 V | unidade | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
14.1.10 | 24.03.310 | CPOS 173 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 80.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80.7
15.0 |  |  | SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO |  |  |  | 0
15.1 | S/C | MERCADO | MODULO | Unidade | 54 |  | 0
15.2 | S/C | MERCADO | INVERSOR DC/CA | Unidade | 3 |  | 0
15.3 | S/C | MERCADO | STRING BOX DC | Unidade | 3 |  | 0
15.4 | S/C | MERCADO | STRING BOX AC | Unidade | 9 |  | 0
15.5 | S/C | MERCADO | CONECTOR MC4 PAR | Unidade | 54 |  | 0
15.6 | S/C | MERCADO | CABOS SOLAR PRETO/VERMELHO/VERDE | m | 300 |  | 0
15.7 | S/C | MERCADO | ESTRUTURA DE MONTAGEM | Unidade | 54 |  | 0
15.8 | S/C | MERCADO | PROJETO/INSTALAÇÃO | Unidade | 3 |  | 0
# | TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
2.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES | [5 empty] | 0
3.0 | SERVIÇOS - "COMUM" | [5 empty] | 0
4.0 | PAVIMENTO - SUBSOLO | [5 empty] | 0
5.0 | PAVIMENTO - TERREO | [5 empty] | 0
6.0 | PAVIMENTO - SUPERIOR | [5 empty] | 0
7.0 | RECEPÇÃO ALUNOS | [5 empty] | 0
8.0 | ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN | [5 empty] | 0
9.0 | PLAYGROUND / CAMPINHO | [5 empty] | 0
10.0 | QUADRA POLISPORTIVA | [5 empty] | 0
11.0 | PATIO CENTRAL | [5 empty] | 0
12.0 | TÓTEN | [5 empty] | 0
13.0 | ANFITEATRO | [5 empty] | 0
14.0 | COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO | [5 empty] | 0
15.0 | SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 0
# | TOTAL | [5 empty] | 0

## CRONO FORNECEDORES
LOGO EMPRESA
Reforma, Ampliação e Conservações
EMEB Coronel Conrado Caldeira
Praça Abílio Manoel nº 135 - Centro - CEP: 14700-349
Cronograma Físico - Financeiro
ITEM | SERVIÇOS | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês |  | 13º Mês |  | 14º Mês |  | 15º Mês |  | 16º Mês |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8833.76 | 0%
2.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25567.692 | 0%
3.0 | SERVIÇOS - "COMUM" |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36898.7351 | 0%
4.0 | PAVIMENTO - SUBSOLO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70739.1585 | 0%
5.0 | PAVIMENTO - TERREO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106099.9715 | 0%
6.0 | PAVIMENTO - SUPERIOR |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115333.9858 | 0%
7.0 | RECEPÇÃO ALUNOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69930.7949 | 0%
8.0 | ESPERA / SAIDA ALUNOS VAN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15934.7711 | 0%
9.0 | PLAYGROUND / CAMPINHO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44447.0962 | 0%
10.0 | QUADRA POLISPORTIVA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66138.6254 | 0%
11.0 | PATIO CENTRAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42967.9331 | 0%
12.0 | TÓTEN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20446.3076 | 0%
13.0 | ANFITEATRO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311210.9606 | 0%
14.0 | COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120883.559 | 0%
15.0 | SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122466.57 | 0%
| TOTAL NO PERÍODO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1177899.9207
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1177899.9207
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%