## ORCAMENTO
Objeto: |  |  | Reforma e melhorias - substituição de cobertura e adequação
Local: |  |  | CEMEI Prof.ª Gicelda Baenninger
End: |  |  | Rua da Prudencia, nº 190 - Jd. Tropical I - CEP 14.702-146
ORÇAMENTO SINTETICO - Reforma e melhorias - substituição de cobertura e adequação
CPOS - Boletim Referencial de Custos - Grupos de Serviços Versão: 175 - COM DESONERAÇÃO Lei Social: 96.21 BDI: .00% Vigência: 01/03/2019 | [9 empty] | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO (II) |  |  | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS (III) |  |  | SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS (IV) |  |  | VALOR TOTAL ADITIVO | MEDIÇÃO 01
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Material | Valor Mão de Obra | Valor Unit. | Valor Total | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL
[20 empty] | QUANT. MED. | VALOR TOTAL | SALDO
A
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 2238.42 | [9 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | CPOS 175 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 314.03 | 59.04 | 373.07 | 2238.42 | 0 | 373.07 | 0 | 0 | 373.07 | 0 | 0 | 373.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2.0 |  |  | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | 8898.9487
2.1 | 04.17.020 | CPOS 175 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | Unidade | 86 | 0 | 0 | 12.64 | 1087.04 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
2.2 | 04.03.040 | CPOS 175 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 733.2 | 0 | 5.14 | 5.14 | 3768.648 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.2
2.3 | 04.07.020 | CPOS 175 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 507.31 | 0 | 7.97 | 7.97 | 4043.2607 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.31
3.0 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA | [5 empty] | 196788.2527
3.1 | 15.03.030 | CPOS 175 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 7332 | 13.88 | 0 | 13.88 | 101768.16 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7332
3.2 | 16.13.130 | CPOS 175 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 733.2 | 93.89 | 12.4 | 106.29 | 77931.828 | 0 | 106.29 | 0 | 0 | 106.29 | 0 | 0 | 106.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.2
3.3 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (A SER INSTALADO NAS LATERAIS) | m² | 16.328 | 260.99 | 0 | 260.99 | 4261.4447
3.4 | 16.33.052 | CPOS 175 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 154.54 | 41.39 | 41.61 | 83 | 12826.82 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.54
4.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | [5 empty] | 10668.234
4.1 | 46.03.040 | CPOS 175 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 54.6 | 21.47 | 29.87 | 51.34 | 2803.164
4.2 | 48.02.300 | CPOS 175 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | unid. | 1 | 6169.23 | 51.28 | 6220.51 | 6220.51
4.3 | 43.11.360 | CPOS 175 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv | unid. | 1 | 1390.2 | 254.36 | 1644.56 | 1644.56
B
5.0 |  |  | SERVIÇOS DE REPAROS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 72725.9971
5.1 | 22.02.010 | CPOS 175 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 507.31 | 60.7 | 0 | 60.7 | 30793.717 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.31
5.2 | 33.10.010 | CPOS 175 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 507.31 | 4.21 | 12.39 | 16.6 | 8421.346 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.31
5.3 | 41.20.020 | CPOS 175 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | Unidade | 86 | 0.28 | 12.64 | 12.92 | 1111.12 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
5.4 | 33.10.010 | CPOS 175 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDE) | m² | 557.64 | 4.21 | 12.39 | 16.6 | 9256.824 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.64
5.5 | 33.10.030 | CPOS 175 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDE BARRADO) | m² | 371.76 | 6.62 | 12.39 | 19.01 | 7067.1576 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.76
5.6 | 33.10.100 | CPOS 175 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (DETALHES PAREDE) | m² | 139.41 | 9.43 | 17.38 | 26.81 | 3737.5821 | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.41
5.7 | 33.10.030 | CPOS 175 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDE EXTERNA) | m² | 649.04 | 6.62 | 12.39 | 19.01 | 12338.2504 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.04
6.0 |  |  | FOTOVOLTAICA | [5 empty] | 62754.32
6.1 | MERCADO |  | MODULO 330W | Unidade | 36 | 0 | 830 | 830 | 29880 | 0 | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
6.2 | MERCADO |  | INVERSOR DC/CA | Unidade | 1 | 0 | 16519 | 16519 | 16519 | 0 | 16519 | 0 | 0 | 16519 | 0 | 0 | 16519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.3 | MERCADO |  | STRING BOX DC | Unidade | 1 | 0 | 1572.5 | 1572.5 | 1572.5 | 0 | 1572.5 | 0 | 0 | 1572.5 | 0 | 0 | 1572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.4 | MERCADO |  | CONECTOR MC4 | Unidade | 18 | 0 | 28.3 | 28.3 | 509.4 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
6.5 | MERCADO |  | ESTRUTURA DE MONTAGEM | Unidade | 9 | 0 | 729.4 | 729.4 | 6564.6 | 0 | 729.4 | 0 | 0 | 729.4 | 0 | 0 | 729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
6.6 | MERCADO |  | PROJETO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 | 467.1 | 7241.72 | 7708.82 | 7708.82 | 0 | 7708.82 | 0 | 0 | 7708.82 | 0 | 0 | 7708.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7.0 |  |  | ADEQUAÇÃO ACESSO/ENTRADA | [5 empty] | 7564.8048
7.1 | 03.01.020 | CPOS 175 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.12 | 0 | 141.35 | 141.35 | 441.012
7.2 | 06.02.020 | CPOS 175 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 4 | 0 | 38.55 | 38.55 | 154.2
7.3 | 14.01.050 | CPOS 175 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A (RAMPA) | m² | 3.276 | 36.14 | 22.66 | 58.8 | 192.6288
7.4 | 14.10.111 | CPOS 175 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C (RAMPA) | m² | 2.4 | 25.18 | 22.66 | 47.84 | 114.816
7.5 | 06.12.020 | CPOS 175 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg (RAMPA) | m³ | 2.58 |  | 39.69 | 39.69 | 102.4002
7.6 | 11.01.100 | CPOS 175 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 3.12 | 254.21 | 0 | 254.21 | 793.1352
7.7 | 14.04.210 | CPOS 175 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (PAREDE ENTRADA) | m² | 6.825 | 27.04 | 22.66 | 49.7 | 339.2025
7.8 | 17.02.040 | CPOS 175 | Chapisco com bianco | m² | 17.745 | 4.21 | 3.02 | 7.23 | 128.2964
7.9 | 17.02.220 | CPOS 175 | Reboco | m² | 23.0685 | 1.16 | 7.13 | 8.29 | 191.2379
7.10 | 33.10.100 | CPOS 175 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 29.9891 | 9.43 | 17.38 | 26.81 | 804.0064
7.11 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTA ENTRADA) | m² | 1.89 | 260.99 | 0 | 260.99 | 493.2711
7.12 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PAREDE) | m² | 6.825 | 260.99 | 0 | 260.99 | 1781.2568
7.13 | 74072/001 | SINAPI | Corrimão em tubo aço galvanizado 3/4" com braçadeira | m | 23.4 |  | 80.67 | 80.67 | 1887.678
7.14 | 33.11.050 | CPOS 175 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 4.68 | 9.96 | 20.31 | 30.27 | 141.6636
8.0 |  |  | ADEQUAÇÃO DE PISO - PÁTIO CENTRAL | [5 empty] | 8835.5592
8.1 | 03.01.020 | CPOS 175 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 4.16 | 0 | 141.35 | 141.35 | 588.016
8.2 | 14.01.050 | CPOS 175 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 5.712 | 36.14 | 22.66 | 58.8 | 335.8656
8.3 | 06.12.020 | CPOS 175 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg (RAMPA) | m³ | 31.2 | 0 | 39.69 | 39.69 | 1238.328
8.4 | 17.01.060 | CPOS 175 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 52 | 5.26 | 15.54 | 20.8 | 1081.6
8.5 | 11.01.100 | CPOS 175 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 4.16 | 254.21 | 0 | 254.21 | 1057.5136
8.6 | 74072/001 | SINAPI | Corrimão em tubo aço galvanizado 3/4" com braçadeira | m | 16.8 |  | 80.67 | 80.67 | 1355.256
8.7 | 18.06.102 | CPOS 175 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 87 | 26.83 | 9.71 | 36.54 | 3178.98
9.0 |  |  | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO | [5 empty] | 5878.9857
9.1 | 04.09.020 | CPOS 175 | Retirada de esquadria metálica em geral (PORTAS DE CORRER) | m² | 12.075 | 0 | 19.95 | 19.95 | 240.8962
9.2 | 04.09.020 | CPOS 175 | Retirada de esquadria metálica em geral (JANELAS) | m² | 6.18 | 0 | 19.95 | 19.95 | 123.291
9.3 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS DE CORRER) | m² | 12.075 | 260.99 | 0 | 260.99 | 3151.4542
9.4 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (JANELAS) | m² | 7.98 | 260.99 | 0 | 260.99 | 2082.7002
9.5 | 03.02.040 | CPOS 175 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (ABERTURA DE PORTA REFEITÓRIO) | m² | 5.46 | 0 | 51.4 | 51.4 | 280.644
10.0 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 20096.376
10.1 | 03.03.060 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 212.4 | 0 | 6.43 | 6.43 | 1365.732
10.2 | 03.03.040 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (COZINHA E FRAUDÁRIO) | m² | 94.8 | 0 | 3.86 | 3.86 | 365.928
10.2 | 17.01.060 | CPOS 175 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 212.4 | 5.26 | 15.54 | 20.8 | 4417.92
10.3 | 18.06.102 | CPOS 175 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 212.4 | 26.83 | 9.71 | 36.54 | 7761.096
10.4 | 18.11.042 | CPOS 175 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (COZINHA E FRAUDÁRIO) | m² | 94.8 | 50.73 | 14.52 | 65.25 | 6185.7
11.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 6046.8
11.1 | 38.19.040 | CPOS 175 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 72 | 2.82 | 9.49 | 12.31 | 886.32
11.2 | 39.02.016 | CPOS 175 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 180 | 1.13 | 1.26 | 2.39 | 430.2
11.3 | 40.01.020 | CPOS 175 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 12 | 2.49 | 7.91 | 10.4 | 124.8
11.4 | 40.05.020 | CPOS 175 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 12 | 5.77 | 10.74 | 16.51 | 198.12
11.5 | 37.13.600 | CPOS 175 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 12 | 272.82 | 94.46 | 367.28 | 4407.36 | [10 empty] | 1
12.0 |  |  | REFORMA LAVANDERÍA | [5 empty] | 6943.3459
12.1 | 03.03.060 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 35.64 | 0 | 6.43 | 6.43 | 229.1652
12.2 | 03.03.040 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 56.592 | 0 | 3.86 | 3.86 | 218.4451
12.3 | 17.01.060 | CPOS 175 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 35.64 | 5.26 | 15.54 | 20.8 | 741.312
12.4 | 18.06.102 | CPOS 175 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 35.64 | 26.83 | 9.71 | 36.54 | 1302.2856
12.5 | 18.11.042 | CPOS 175 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 56.592 | 50.73 | 14.52 | 65.25 | 3692.628
12.6 | 44.06.200 | CPOS 175 | Tanque em aço inoxidável | unid. | 1 | 663.51 | 96 | 759.51 | 759.51
# |  |  | TOTAL | [5 empty] | 409440.0441
A
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 2238.42 | [10 empty] | #REF!
2.0 |  |  | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | 8898.9487 | [10 empty] | #REF!
3.0 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA | [5 empty] | 196788.2527 | [10 empty] | 0
4.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | [5 empty] | 10668.234 | [10 empty] | 0
B
5.0 |  |  | FOTOVOLTAICA | [5 empty] | 72725.9971 | [10 empty] | 0
6.0 |  |  | ADEQUAÇÃO ACESSO/ENTRADA | [5 empty] | 62754.32 | [10 empty] | #REF!
7.0 |  |  | ADEQUAÇÃO DE PISO - PÁTIO CENTRAL | [5 empty] | 7564.8048
8.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | [5 empty] | 8835.5592
9.0 |  |  | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO | [5 empty] | 5878.9857
10.0 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 20096.376
11.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 6046.8
12.0 |  |  | REFORMA LAVANDERÍA | [5 empty] | 6943.3459
# |  |  | TOTAL | [5 empty] | 409440.0441 | [10 empty] | #REF!
2016-02-29
Medição nº: | [19 empty] | Izaque Arruda de Paula
Valor total da presente medição:
Valor acumulado com as medições anteriores:
Valor do contrato:
Valor de aditivo:
Valor global do contrato:
Saldo a executar:
Valor executado em porcentagem:
Data da Medição:
Responsavel pela Medição:
Raphael Leal Sanches
Arquiteto & Urbanista
CAU - A73241-9

## CRONOGRAMA
Reforma e melhorias - substituição de cobertura e adequação
CEMEI Prof.ª Gicelda Baenninger
Rua da Prudencia, nº 190 - Jd. Tropical I - CEP 14.702-146
Cronograma Físico - Financeiro
ITEM | SERVIÇOS | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS ATE 2019 | [5 empty] | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM 2020 | [9 empty] | TOTAL
|  | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5°Mês | % | 6°Mês | % | 7°Mês | % | 8°Mês
1.0 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100% | 2238.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2238.42 | 100%
2.0 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 70% | 6229.2641 | 30% | 2669.6846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8898.9487 | 100%
3.0 | SISTEMA DE COBERTURA | 30% | 59036.4758 | 50% | 98394.1264 | 20% | 39357.6505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196788.2527 | 100%
4.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | 20% | 2133.6468 | 50% | 5334.117 | 30% | 3200.4702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10668.234 | 100%
5.0 | FOTOVOLTAICA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 18181.4993 | 25% | 18181.4993 | 25% | 18181.4993 | 25% | 18181.4993 | 72725.9971 | 100%
6.0 | ADEQUAÇÃO ACESSO/ENTRADA |  | 0 |  | 0 | 30% | 18826.296 | 40% | 25101.728 | 30% | 18826.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62754.32 | 100%
7.0 | ADEQUAÇÃO DE PISO - PÁTIO CENTRAL |  | 0 |  | 0 | 10% | 756.4805 | 10% | 756.4805 | 20% | 1512.961 | 60% | 4538.8829 |  | 0 |  | 0 | 7564.8048 | 100%
8.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 4417.7796 | 50% | 4417.7796 | 8835.5592 | 100%
9.0 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1763.6957 | 30% | 1763.6957 | 40% | 2351.5943 |  | 0 | 5878.9857 | 100%
10.0 | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2009.6376 | 40% | 8038.5504 | 40% | 8038.5504 | 10% | 2009.6376 | 20096.376 | 100%
11.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 | 20% | 1209.36 |  | 0 | 20% | 1209.36 | 40% | 2418.72 | 20% | 1209.36 |  | 0 | 6046.8 | 100%
12.0 | REFORMA LAVANDERÍA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1735.8365 | 25% | 1735.8365 | 25% | 1735.8365 | 25% | 1735.8365 | 6943.3459 | 100%
| TOTAL NO PERÍODO | 17.01% | 69637.8067 | 25.99% | 106397.928 | 15.47% | 63350.2572 | 6.316% | 25858.2085 | 11.05% | 45239.286 | 8.958% | 36677.1847 | 8.777% | 35934.62 | 6.434% | 26344.753 | 409440.0441
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 69637.8067 |  | 176035.7347 |  | 239385.9919 |  | 265244.2004 |  | 310483.4864 |  | 347160.6711 |  | 383095.2912 |  | 409440.0441 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | 17.01% |  | 42.99% |  | 58.47% |  | 64.78% |  | 75.83% |  | 84.79% |  | 93.57% |  | 100%

## ORCAMENTO (FORNECEDORES)
LOGO DA EMPRESA
Objeto: |  |  | Reforma e melhorias - substituição de cobertura e adequação
Local: |  |  | CEMEI Prof.ª Gicelda Baenninger
End: |  |  | Rua da Prudencia, nº 190 - Jd. Tropical I - CEP 14.702-146
ORÇAMENTO SINTETICO - Reforma e melhorias - substituição de cobertura e adequação
[8 empty] | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO (II) |  |  | ADITAMENTO DOS QUANTITATIVOS NÃO PREVISTOS (III) |  |  | SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS (IV) |  |  | VALOR TOTAL ADITIVO | MEDIÇÃO 01
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL
[18 empty] | QUANT. MED. | VALOR TOTAL | SALDO
A |  |  | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS DE REPASSE
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | CPOS 175 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2.0 |  |  | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
2.1 | 04.17.020 | CPOS 175 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | Unidade | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
2.2 | 04.03.040 | CPOS 175 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 733.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.2
2.3 | 04.07.020 | CPOS 175 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 507.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.31
3.0 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  | 0
3.1 | 15.03.030 | CPOS 175 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7332
3.2 | 16.13.130 | CPOS 175 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 733.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.2
3.3 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (A SER INSTALADO NAS LATERAIS) | m² | 16.328 | 0 | 0
3.4 | 16.33.052 | CPOS 175 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 154.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.54
4.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 0
4.1 | 46.03.040 | CPOS 175 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 54.6 | 0 | 0
4.2 | 48.02.300 | CPOS 175 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | unid. | 1 | 0 | 0
4.3 | 43.11.360 | CPOS 175 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv | unid. | 1 | 0 | 0
B |  |  | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS PROPRIOS
5.0 |  |  | SERVIÇOS DE REPAROS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0
5.1 | 22.02.010 | CPOS 175 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 507.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.31
5.2 | 33.10.010 | CPOS 175 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORRO) | m² | 507.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.31
5.3 | 41.20.020 | CPOS 175 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | Unidade | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
5.4 | 33.10.010 | CPOS 175 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDE) | m² | 557.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.64
5.5 | 33.10.030 | CPOS 175 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDE BARRADO) | m² | 371.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.76
5.6 | 33.10.100 | CPOS 175 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (DETALHES PAREDE) | m² | 139.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.41
5.7 | 33.10.030 | CPOS 175 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDE EXTERNA) | m² | 649.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.04
6.0 |  |  | FOTOVOLTAICA |  |  |  | 0
6.1 | MERCADO |  | MODULO 330W | Unidade | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
6.2 | MERCADO |  | INVERSOR DC/CA | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.3 | MERCADO |  | STRING BOX DC | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.4 | MERCADO |  | CONECTOR MC4 | Unidade | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
6.5 | MERCADO |  | ESTRUTURA DE MONTAGEM | Unidade | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
6.6 | MERCADO |  | PROJETO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7.0 |  |  | ADEQUAÇÃO ACESSO/ENTRADA |  |  |  | 0
7.1 | 03.01.020 | CPOS 175 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.12 | 0 | 0
7.2 | 06.02.020 | CPOS 175 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 4 | 0 | 0
7.3 | 14.01.050 | CPOS 175 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A (RAMPA) | m² | 3.276 | 0 | 0
7.4 | 14.10.111 | CPOS 175 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C (RAMPA) | m² | 2.4 | 0 | 0
7.5 | 06.12.020 | CPOS 175 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg (RAMPA) | m³ | 2.58 | 0 | 0
7.6 | 11.01.100 | CPOS 175 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 3.12 | 0 | 0
7.7 | 14.04.210 | CPOS 175 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (PAREDE ENTRADA) | m² | 6.825 | 0 | 0
7.8 | 17.02.040 | CPOS 175 | Chapisco com bianco | m² | 17.745 | 0 | 0
7.9 | 17.02.220 | CPOS 175 | Reboco | m² | 23.0685 | 0 | 0
7.10 | 33.10.100 | CPOS 175 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 29.9891 | 0 | 0
7.11 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTA ENTRADA) | m² | 1.89 | 0 | 0
7.12 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PAREDE) | m² | 6.825 | 0 | 0
7.13 | 74072/001 | SINAPI | Corrimão em tubo aço galvanizado 3/4" com braçadeira | m | 23.4 | 0 | 0
7.14 | 33.11.050 | CPOS 175 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 4.68 | 0 | 0
8.0 |  |  | ADEQUAÇÃO DE PISO - PÁTIO CENTRAL |  |  |  | 0
8.1 | 03.01.020 | CPOS 175 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 4.16 | 0 | 0
8.2 | 14.01.050 | CPOS 175 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 5.712 | 0 | 0
8.3 | 06.12.020 | CPOS 175 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg (RAMPA) | m³ | 31.2 | 0 | 0
8.4 | 17.01.060 | CPOS 175 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 52 | 0 | 0
8.5 | 11.01.100 | CPOS 175 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | m³ | 4.16 | 0 | 0
8.6 | 74072/001 | SINAPI | Corrimão em tubo aço galvanizado 3/4" com braçadeira | m | 16.8 | 0 | 0
8.7 | 18.06.102 | CPOS 175 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 87 | 0 | 0
9.0 |  |  | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO |  |  |  | 0
9.1 | 04.09.020 | CPOS 175 | Retirada de esquadria metálica em geral (PORTAS DE CORRER) | m² | 12.075 | 0 | 0
9.2 | 04.09.020 | CPOS 175 | Retirada de esquadria metálica em geral (JANELAS) | m² | 6.18 | 0 | 0
9.3 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS DE CORRER) | m² | 12.075 | 0 | 0
9.4 | 26.02.060 | CPOS 175 | Vidro temperado incolor de 10 mm (JANELAS) | m² | 7.98 | 0 | 0
9.5 | 03.02.040 | CPOS 175 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (ABERTURA DE PORTA REFEITÓRIO) | m² | 5.46 | 0 | 0
10.0 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
10.1 | 03.03.060 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 212.4 | 0 | 0
10.2 | 03.03.040 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (COZINHA E FRAUDÁRIO) | m² | 94.8 | 0 | 0
10.2 | 17.01.060 | CPOS 175 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 212.4 | 0 | 0
10.3 | 18.06.102 | CPOS 175 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 212.4 | 0 | 0
10.4 | 18.11.042 | CPOS 175 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (COZINHA E FRAUDÁRIO) | m² | 94.8 | 0 | 0
11.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
11.1 | 38.19.040 | CPOS 175 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 72 | 0 | 0
11.2 | 39.02.016 | CPOS 175 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 180 | 0 | 0
11.3 | 40.01.020 | CPOS 175 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | unid. | 12 | 0 | 0
11.4 | 40.05.020 | CPOS 175 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 12 | 0 | 0
11.5 | 37.13.600 | CPOS 175 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 12 | 0 | 0 | [10 empty] | 1
12.0 |  |  | REFORMA LAVANDERÍA |  |  |  | 0
12.1 | 03.03.060 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 35.64 | 0 | 0
12.2 | 03.03.040 | CPOS 175 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 56.592 | 0 | 0
12.3 | 17.01.060 | CPOS 175 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco (PISO) | m² | 35.64 | 0 | 0
12.4 | 18.06.102 | CPOS 175 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 35.64 | 0 | 0
12.5 | 18.11.042 | CPOS 175 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 56.592 | 0 | 0
12.6 | 44.06.200 | CPOS 175 | Tanque em aço inoxidável | unid. | 1 | 0 | 0
# |  |  | TOTAL |  |  |  | 0
A |  |  | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS DE REPASSE |  |  |  | 0
1.0 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | [10 empty] | #REF!
2.0 |  |  | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0 | [10 empty] | #REF!
3.0 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
4.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
B |  |  | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS PROPRIOS |  |  |  | 0
5.0 |  |  | FOTOVOLTAICA |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
6.0 |  |  | ADEQUAÇÃO ACESSO/ENTRADA |  |  |  | 0 | [10 empty] | #REF!
7.0 |  |  | ADEQUAÇÃO DE PISO - PÁTIO CENTRAL |  |  |  | 0
8.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 0
9.0 |  |  | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO |  |  |  | 0
10.0 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
11.0 |  |  | REPAROS E CONSERVAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
12.0 |  |  | REFORMA LAVANDERÍA |  |  |  | 0
# |  |  | TOTAL |  |  |  | 0 | [10 empty] | #REF!
2016-02-29
Medição nº: | [17 empty] | Izaque Arruda de Paula
Valor total da presente medição:
Valor acumulado com as medições anteriores:
Valor do contrato:
Valor de aditivo:
Valor global do contrato:
Saldo a executar:
Valor executado em porcentagem:
Data da Medição:
Responsavel pela Medição:
Raphael Leal Sanches
Arquiteto & Urbanista
CAU - A73241-9

## CRONOGRAMA (FORNECEDORES)
LOGO DA EMPRESA
Reforma e melhorias - substituição de cobertura e adequação
CEMEI Prof.ª Gicelda Baenninger
Rua da Prudencia, nº 190 - Jd. Tropical I - CEP 14.702-146
Cronograma Físico - Financeiro
ITEM | SERVIÇOS | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5°Mês | % | 6°Mês | % | 7°Mês | % | 8°Mês | TOTAL
1.0 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.0 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.0 | SISTEMA DE COBERTURA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.0 | FOTOVOLTAICA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.0 | ADEQUAÇÃO ACESSO/ENTRADA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.0 | ADEQUAÇÃO DE PISO - PÁTIO CENTRAL | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9.0 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM VIDRO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10.0 | PISOS E REVESTIMENTOS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11.0 | REPAROS E CONSERVAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12.0 | REFORMA LAVANDERÍA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NO PERÍODO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!