## ORÇAMENTO - MC LAGO
INSERIR LOGOMARCA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL
OBRA: CONTENÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES |  |  | CONTRATO Nº: Pedido 007945 /2022-01
LOCAL: LAGO MUNICIPAL - BEBEDOURO-SP |  |  |  |  | DATA BASE | 2023-07-13
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X1,20*M | m² | 2.5 |  | 0
1.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 7.5 |  | 0
1.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 18 |  | 0
1.4 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 18 |  | 0
1.5 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 10 |  | 0
1.6 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 |  | 0
1.7 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 |  | 0
1.8 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 pontos a cada 5m) | un | 240 |  | 0
1.9 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Demolição do muro existente) | m³ | 20.988 |  | 0
1.10 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Demolição do alambrado existente) | m³ | 61.36 |  | 0
1.11 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 82.348 |  | 0
1.12 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1610.83 |  | 0
|  | Total Item 1 |  |  |  | 0
2.0 |  | MOVIMENTO DE SOLO / ESCAVAÇÕES E CORTES
2.1 | 101231 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 7592.1923 |  | 0
2.2 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Bota Fora) | m³xKm | 5324.5191 |  | 0
|  | Total Item 2 |  |  |  | 0
3.0 |  | BASE/LASTRO EM RACHÃO ENVELOPADO
3.1 | 102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (Envelopamento do Lastro) | m² | 1840 |  | 0
3.2 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (RACHÃO)) | m³xKm | 40884.1814 |  | 0
3.3 | 23.04.03.04 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) -LASTRO DE RACHÃO - EXCLUSO CARGA E TRANSPORTE (Base de apoio dos Gabiões) | m³ | 1536.9993 |  | 0
|  | Total Item 3 |  |  |  | 0
4.0 |  | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM GABIÕES
4.1 | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR O U IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | m³ | 1455.5 |  | 0
4.2 | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | m² | 604 |  | 0
|  | Total Item 4 |  |  |  | 0
5.0 |  | ATERRO COMPACTADO
5.1 | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 2267.6732 |  | 0
5.2 | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Aterro realizado com o solo escavado na própria obra) | m³ | 2267.6732 |  | 0
5.3 | 21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR (02 ensaios por camada de 25cm acabada, com total de 13 camadas) | un | 26 |  | 0
|  | Total Item 5 |  |  |  | 0
6.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 1765.8264 |  | 0
|  | Total Item 6 |  |  |  | 0
7.0 |  | DESASSOREAMENTO DO LAGO
7.1 | 72.25.01.03 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C | h | 653.72 |  | 0
7.2 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21245.9 |  | 0
|  | Total Item 7 |  |  |  | 0
8.0 |  | REPAROS CONTENÇÃO EM GABIÕES EXISTENTE COM CONCRETO PROJETADO
8.1 | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | m² | 730.8 |  | 0
|  | Total Item 8 |  |  |  | 0
9 |  | RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA
9.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃE DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m | 150 |  | 0
9.2 | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | Kg | 314 |  | 0
9.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | un | 50 |  | 0
9.4 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 45.45 |  | 0
9.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 227.47 |  | 0
9.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 192.08 |  | 0
9.7 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 391.84 |  | 0
9.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 276.42 |  | 0
9.9 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 7.56 |  | 0
9.10 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 395.136 |  | 0
9.11 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | 196 |  | 0
9.12 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 439.04 |  | 0
9.13 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 439.04 |  | 0
9.14 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 107.8 |  | 0
9.15 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 439.04 |  | 0
9.16 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 439.04 |  | 0
|  | Total Item 9 |  |  |  | 0
10 |  | RECONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO
10.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 236 |  | 0
|  | Total Item 10 |  |  |  | 0
Subtotal (R$): | [5 empty] | 0
BDI (%): | [5 empty] | 22%
Total da obra (R$): | [5 empty] | 0
Obs.: Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL Encargos sociais sobre mão-de-obra: 115,26%(HORA) 71,27%(MÊS)
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_SP_202306_NaoDesonerado
TPU_2023_03_PDF-O (DER) - Apenas para os itens 3.3 (Sub-base) e 5.2 (Ensaio de Compactação) e 7.1 (Draga com Embarcação)
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG / CPF / CREA
TELEFONE / E-MAIL

## BDI
INSERIR LOGOMARCA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL
OBRA: | EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTENÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES
LOCAL: | BEBEDOURO-SP
Quadro de Composição do BDI
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
| Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 3% | OK | 0% | 1.5% | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU |  | BDI PAD | 22% | OK | 0% | 0% | 0%
| BDI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 22% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento SEM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG / CPF / CREA
TELEFONE / E-MAIL

## Memória de Cálculo Quantitativo (hidden)
2022-PMB-LAGO-MCQ-R02
Bancos: SINAPI: SP 02/2023 - DER TPU_2022_09_PDF-O |  |  |  | Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO Obra: CONTENÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES - LAGO MUNICIPAL - BEBEDOURO-SP
Memória de Cálculo - Sintética Simples
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Memória de Cálculo
1 |  |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | Composição | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X1,20*M | UN | 2.5 | Será considerado uma placa, em chapa de aço galvanizado em estrutura de madeira, com tamanho de 2,00mx1,25m, com cores e dizeres conforme padrão da Prefeitura e do órgão fiscalizador a contratada será responsável também pela colocação, guarda e manutenção.
1.2 | Composição | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 7.5 | Será considerado uma sala com 2,50x3,00m
1.3 | Composição | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 18 | Será considerado um almoxarifado de 3,00 x 6,00m
1.4 | Composição | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 18 | Será considerado um refeitório de 3,00 x 6,00m
1.5 | Composição | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 10 | Será considerado um sanitário/vestiário sala com 2,50x4,00m
1.6 | Composição | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | Serão considerdos 04 vasos para o sanitário/vestiário
1.7 | Composição | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | Serão considerdos 02 lavatórios para o sanitário/vestiário
1.8 | Composição | SINAPI | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 240 | Será considerada a extensão total do muro: 299,61m, com a locação de 04 pontos a cada 5,0m, totalizando 59,62 faixas com 04 pontos cada. Arredondando para 60 faixas, temos 60x04 pontos, totalizando 240 pontos.
1.9 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 20.988 | Será considerada a extensão do muro em alvenaria existente com 63,6m com altura de 2,2m e espessura de 0,15m.
1.10 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 61.36 | Será considerada a extensão do alambrado existente com 236m com altura de 2,60m e espessura de 0,10m (espessura dos postes e mureta de base).
1.11 | Composição | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 82.348 | Será considerado o volume gerado pela remoção do muro em alvenaria e alambrado.
1.12 | Composição | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1610.83 | Será considerada a região definida em planta situada entre o alinhamento da cabeça do muro e os offsets de corte/aterro, com Área de 1610,83m².
2 |  |  |  | Movimento de Solo / Escavações e Cortes
2.1 | Composição | SINAPI | 101231 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 7592.1923 | Será considerada a média da área de corte das Seções AA até HH, multiplicada pela extensão do muro, multiplicada pelo fator de empolamento (30% de acréscimo). Ver tabela de corte constante no projeto.
2.2 | Composição | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5324.5191 | Será considerado o volume gerado pelo corte empolado, subtraindo-se o volume utilizado para reaterro.
3 |  |  |  | Base / Lastro em Rachão Envelopado
3.1 | Composição | SINAPI | 102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 1840 | Será considerado o comprimento necessário para envelopamento da base em rachão em seção (5,17m), multiplicado pela extensão da base (299,61m), acrescido de 10% de perda para sobreposições e emendas entre as faixas. 5x17x299,61x1,15= 1.1781,33m². Como as bobinas fabricadas possuem 230,00m², será necessário arredondar para 1.840,00m².
3.2 | Composição | SINAPI | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 40884.1814 | Será considerado o volume de rachão para a base (item 3.4), multiplicado pela distância entre a pedreira mais próxima e a obra (26,6 Km).
3.3 | Composição | TPU-DER | 23.04.03.04 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) -LASTRO DE RACHÃO - EXCLUSO CARGA E TRANSPORTE (Base de apoio dos Gabiões) | M3 | 1536.9993 | Será considerada a área da base de rachão (5,13m²) multiplicada pela extensão do muro (299,61m).
4 |  |  |  | Serviços de Contenção em Gabiões
4.1 | Composição | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | 1455.5 | Será considerada a soma dos volumes das peças de gabiões tipo caixa (1,5x1,0x1,0-82 pç; 2,0x1,0x1,0 - 01 pç; 3,0x1,0x1,0 - 17 pç; 4,0x1,0x1,0 - 03 pç; 5,0x1,0x1,0 - 168 pç; 5,0x1,5x1,0 - 57 pç).
4.2 | Composição | SINAPI | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 604 | Será considerada a soma das áreas das peças de gabiões tipo colchão (3,0x2,0x0,23 - 03 pç; 4,0x2,0x0,23 - 06 pç; 5,0x2,0x0,23 - 01 pç; 6,0x2,0x0,23 - 44 pç;
5 |  |  |  | Aterro Compactado
5.1 | Composição | SINAPI | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2267.6732 | Será considerada a média da área de aterro das Seções AA até HH, multiplicada pela extensão do muro, multiplicada pelo fator de compressão (25% de acréscimo). Ver tabela de aterro constante no projeto.
5.2 | Composição | SINAPI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2267.6732 | Será considerado o volume de reaterro do item 5.1
5.3 | Composição | DER | 21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR (02 ensaios por camada de 25cm acabada, com total de 13 camadas) | UN | 26 | Será considerada a realização de 02 ensaios por camada de 25 cm compactada, totalizando 13 camadas.
6 |  |  |  | Serviços Complementares
6.1 | Composição | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 1765.8264 | Será considerarado a média dos comprimentos dos taludes/platôs, compreendidos entre a parte de trás do muro e a região aterrada ou cortada para acabamento do terreno.
7 |  |  |  | Desassoreamento do Lago
7.1 | Composição | DER | 72.25.01.03 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C | h | 653.72 | Será considerada a área definida em planta (16.343 m²) com 1,00m de profundidade, com uma produção do equipamento de 25m³/h.
7.2 | Composição | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21245.9 | Será considerada a área definida em planta (16.343 m²) com 1,00m de profundidade, multiplicada pelo fator de empolamento (30% de acréscimo).
8 |  |  |  | Reparos Contenção em Gabiões Existente com Concreto Projetado
8.1 | Composição | SINAPI | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | m³ | 730.8 | Será considerada a área de face do muro, com Extensão de 203,00m e altura de 3,00m, acrescido de 20% de perda por rebote na projeção do concreto.
9 |  |  |  | Reconstrução de Muro de Divisa
9.1 | Composição | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃE DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m | 150 | Serão consideradas 50 estacas com profundidade de 3,00m
9.2 | Composição | SINAPI | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | Kg | 314 | Será considerado o resumo do aço das estacas (237kg CA50 10mm e 77Kg de CA60 5mm)
9.3 | Composição | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | un | 50 | Serão consideradas 50 estacas
9.4 | Composição | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 45.45 | Serão considerados lances de 5 pilares e 1 cinta, considerando 01 reaproveitamento, conforme projeto estrutural
9.5 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 227.47 | Será considerado o resumo do aço CA60 5mm de blocos, vigas baldrame, cintas e pilares
9.6 | Composição | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 192.08 | Será considerado o resumo do aço CA50 6.3mm de blocos, vigas baldrame, cintas e pilares
9.7 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 391.84 | Será considerado o resumo do aço CA50 8.0mm de blocos, vigas baldrame, cintas e pilares
9.8 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 276.42 | Será considerado o resumo do aço CA50 10.0mm de blocos, vigas baldrame, cintas e pilares
9.9 | Composição | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 7.56 | Será considerado o volume de concreto para blocos, viga baldrame, pilares e cintas
9.10 | Composição | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 395.136 | Será considerada a área de alvenaria entre pilares e cintas, sendo 98 regiões de 2,24x1,80m
9.11 | Composição | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | m | 196 | Será considerada a execução de 02 cintas com extensão de 98m cada, de acordo com o projeto
9.12 | Composição | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 439.04 | Será considerado a extensão do muro de 98,00m com altura de 2,24m, com aplicação nas duas faces
9.13 | Composição | SINAPI | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 439.04 | Será considerado a extensão do muro de 98,00m com altura de 2,24m, com aplicação nas duas faces
9.14 | Composição | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 107.8 | Será considerada a impermeabilização dos baldrames, com 98m x 25cm e uma faixa de 98mx30cm da alvenaria, com aplicação nas duas faces
9.15 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 439.04 | Será considerado a extensão do muro de 98,00m com altura de 2,24m, com aplicação nas duas faces
9.16 | Composição | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 439.04 | Será considerado a extensão do muro de 98,00m com altura de 2,24m, com aplicação nas duas faces
10 |  |  |  | Reconstrução de Alambrado
10.1 | Composição | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 236 | Será considerada a extensão do alambrado existente que terá que ser demolido para execução da proteção de margem em gabiões

## Resumo Aço - Muro Divisa (hidden)
BALDRAME, PILARES E CINTAS - MURO DE FECHAMENTO - EXTENSÃO =98m | [7 empty] | Baldrame, Pilares e Cintas
Posição | Bit | Quant | Comprimento (cm) |  | Comprimento (m) | Kg/m | Peso Total (Kg) | Bit | Comprimento (m) | Peso Total (Kg)
|  |  | Unit. | Total
N1 | 8 | 4 | 9800 | 39200 | 392 | 0.395 | 154.84 | 5mm | 982.06 | 151.2372
N2 | 5 | 491 | 46 | 22586 | 225.86 | 0.154 | 34.7824 | 6,3mm | 784 | 192.08
N3 | 6.3 | 8 | 9800 | 78400 | 784 | 0.245 | 192.08 | 8mm | 392 | 154.84
N4 | 5 | 982 | 35 | 34370 | 343.7 | 0.154 | 52.9298 | 10mm | 448 | 276.416
N5 | 10 | 200 | 224 | 44800 | 448 | 0.617 | 276.416 | PESO CA 60 |  | 151.2372
N6 | 5 | 750 | 55 | 41250 | 412.5 | 0.154 | 63.525 | PESO CA 50 |  | 623.336
ESTACAS (50x) - MURO DE FECHAMENTO - EXTENSÃO =98m | [7 empty] | Estacas
Posição | Bit | Quant | Comprimento (cm) |  | Comprimento (m) | Kg/m | Peso Total (Kg) | Bit | Comprimento (m) | Peso Total (Kg)
|  |  | Unit. | Total
N1 | 5 | 200 | 211 | 42200 | 422 | 0.154 | 64.988 | 5mm | 422 | 64.988
N2 | 10 | 100 | 203 | 20300 | 203 | 0.617 | 125.251 | 10mm | 408 | 251.736
N3 | 10 | 100 | 205 | 20500 | 205 | 0.617 | 126.485 | PESO CA 60 |  | 64.988
[8 empty] | PESO CA 50 |  | 251.736
BLOCOS (50x) - MURO DE FECHAMENTO - EXTENSÃO =98m | [7 empty] | Blocos
Posição | Bit | Quant | Comprimento (cm) |  | Comprimento (m) | Kg/m | Peso Total (Kg) | Bit | Comprimento (m) | Peso Total (Kg)
|  |  | Unit. | Total
N1 | 8 | 200 | 300 | 60000 | 600 | 0.395 | 237 | 5mm | 495 | 76.23
N2 | 5 | 660 | 75 | 49500 | 495 | 0.154 | 76.23 | 8mm | 600 | 237
[8 empty] | PESO CA 60 |  | 76.23
[8 empty] | PESO CA 50 |  | 237
Resumo - Baldrame, Pilares vigas e blocos
[8 empty] | Bit | Comprimento (m) | Peso Total (Kg)
[8 empty] | 5mm | 1477.06 | 227.4672
[8 empty] | 6,3mm | 784 | 192.08
[8 empty] | 8mm | 992 | 391.84
[8 empty] | 10mm | 448 | 276.416
[8 empty] | PESO CA 60 |  | 227.4672
[8 empty] | PESO CA 50 |  | 860.336

## CRONOGRAMA
INSERIR LOGOMARCA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CONTENÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  |  | À Executar
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | Valor com BDI(R$) | % |  | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE SOLO / ESCAVAÇÕES E CORTES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | BASE/LASTRO EM RACHÃO ENVELOPADO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM GABIÕES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ATERRO COMPACTADO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | DESASSOREAMENTO DO LAGO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REPAROS CONTENÇÃO EM GABIÕES EXISTENTE COM CONCRETO PROJETADO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | RECONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Valor Total da Obra |  | 0 | #DIV/0! | Valor do Mês | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Valor Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
BEBEDOURO/SP
Responsáveis Tecnicos :
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG / CPF / CREA
TELEFONE / E-MAIL